## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO
Obra: Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS |  |  |  | Ref.: SEMOBI/DER (Desonerado) / SINAPI/SEINFRA
Local: Avenida Santa Teresinha, s/nº, Bairro São José, Baixo Guandu-ES |  |  |  | Lei social: 157,27%
|  |  |  | BDI: 31,96 % | Data de ref.: OUTUBRO/2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM 1.0 | CÓDIGO | REFERÊNCIA | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR (R$) | TOTAL(R$)
1.1 | 20305 | SEMOBI/DER | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  | m² | 8 | 355.38 | 2843.04 | 269.31 | 355.3815
1.2 | 20350 | SEMOBI/DER | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) |  | m | 80 | 274.2 | 21936 | 207.79 | 274.1997
1.3 | 10402 | SEMOBI/DER | Raspagem e limpeza de terreno (manual) |  | m² | 800 | 4.63 | 3704 | 3.51 | 4.6318
Total do Item 1.0 | [7 empty] | 28483.04 |  | 0
0
ITEM 2.0 | COD. | REF. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$) | TOTAL(R$) |  | 0
2.1 | 312505 | SEMOBI/DER | Engenheiro Junior (Leis Sociais = 71,41%) |  | mês | 0.67 | 19479.79 | 13051.46 | 14761.89 | 19479.79
Total do Item 2.0 | [7 empty] | 13051.46 |  | 0
0
ITEM 3.0 | COD. | REF. | CANTEIRO DE OBRAS |  | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$) | TOTAL(R$) |  | 0
3.1 | 10501 | SEMOBI/DER | Locação de obra com gabarito de madeira |  | m² | 800 | 13.53 | 10824 | 10.25 | 13.5259
3.2 | 20702 | SEMOBI/DER | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) |  | m² | 10.9 | 862.85 | 9405.07 | 653.87 | 862.8469
Total do Item 3.0 | [7 empty] | 20229.07 |  | 0
0
ITEM 4.0 | COD. | REF. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$) | TOTAL(R$) |  | 0
4.1 | 30101 | SEMOBI/DER | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade (sapatas) |  | m³ | 43.52 | 60.25 | 2622.08 | 45.66 | 60.2529
4.2 | 30202 | SEMOBI/DER | Material para aterro - areia limpa (fornecimento já considerado 15% de empolamento) |  | m³ | 83.28 | 136.58 | 11374.38 | 103.5 | 136.5786
4.3 | 30211 | SEMOBI/DER | Reaterro de valas, exclusive compactação |  | m³ | 35.82 | 8.34 | 298.74 | 6.32 | 8.3399
Total do Item 4.0 | [7 empty] | 14295.2 |  | 0
0
ITEM 5.0 | COD. | REF. | ESTRUTURA/FUNDAÇÃO |  | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$) | TOTAL(R$) |  | 0
FUNDAÇÃO - SAPATAS | [9 empty] | 0
5.1 | 40237 | SEMOBI/DER | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 7.7 | 770.8 | 5935.16 | 584.12 | 770.8048
5.2 | 40250 | SEMOBI/DER | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m² | 35.8 | 119.37 | 4273.45 | 90.46 | 119.371
5.3 | 40328 | SEMOBI/DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 8.00 mm |  | kg | 242.9 | 17.08 | 4148.73 | 12.94 | 17.0756
5.4 | 40328 | SEMOBI/DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 10.0 mm |  | Kg | 38.4 | 17.08 | 655.87 | 12.94 | 17.0756
INFRA-ESTRUTURA - VIGAS TÉRREO | [9 empty] | 0
5.5 | 40237 | SEMOBI/DER | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 8.81 | 770.8 | 6790.75 | 584.12 | 770.8048
5.6 | 40246 | SEMOBI/DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 5.0 mm |  | Kg | 158.8 | 20.78 | 3299.86 | 15.75 | 20.7837
5.7 | 40328 | SEMOBI/DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 mm |  | Kg | 0.2 | 17.08 | 3.42 | 12.94 | 17.0756
5.8 | 40328 | SEMOBI/DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 8.00 mm |  | Kg | 269.2 | 17.08 | 4597.94 | 12.94 | 17.0756
5.9 | 40328 | SEMOBI/DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 10.0 mm |  | Kg | 145.4 | 17.08 | 2483.43 | 12.94 | 17.0756
5.10 | 40250 | SEMOBI/DER | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m² | 153.27 | 119.37 | 18295.84 | 90.46 | 119.371
5.11 | 100203 | SEMOBI/DER | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos |  | m² | 384.42 | 55.37 | 21285.34 | 41.96 | 55.3704
SUPER-ESTRUTURA - ARRANQUE E PILARES | [9 empty] | 0
5.12 | 40237 | SEMOBI/DER | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 8.47 | 608.73 | 5155.94 | 461.3 | 608.7315
5.13 | 40250 | SEMOBI/DER | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m² | 177.4 | 81.75 | 14502.45 | 61.95 | 81.7492
5.14 | 40246 | SEMOBI/DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 5.0 mm |  | Kg | 229.8 | 9.37 | 2153.23 | 7.1 | 9.3692
5.15 | 40328 | SEMOBI/DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 10.0 mm |  | Kg | 624.2 | 9.18 | 5730.16 | 6.96 | 9.1844
5.16 | 40245 | SEMOBI/DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 12.5 mm |  | Kg | 291.3 | 9.67 | 2816.87 | 7.33 | 9.6727
0
VIGAS SUPERIORES | [9 empty] | 0
5.17 | 40237 | SEMOBI/DER | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 11.67 | 770.8 | 8995.24 | 584.12 | 770.8048
5.18 | 40250 | SEMOBI/DER | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m² | 188.31 | 119.37 | 22478.56 | 90.46 | 119.371
5.19 | 40246 | SEMOBI/DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 5.0 mm |  | kg | 189.6 | 20.78 | 3939.89 | 15.75 | 20.7837
5.20 | 40328 | SEMOBI/DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 8.00 mm |  | kg | 311.2 | 17.08 | 5315.3 | 12.94 | 17.0756
5.21 | 40328 | SEMOBI/DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 10.0 mm |  | Kg | 63.2 | 17.08 | 1079.46 | 12.94 | 17.0756
5.22 | 40245 | SEMOBI/DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 12.5 mm |  | Kg | 84.4 | 17.21 | 1452.52 | 13.04 | 17.2076
LAJES | [9 empty] | 0
5.23 | 40602 | SEMOBI/DER | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 |  | m² | 293.16 | 163.92 | 48054.79 | 124.22 | 163.9207
TOTAL DO ITEM 5.0 | [7 empty] | 193444.2 |  | 0
0
ITEM 6.0 | COD. | REF. | PAREDES E PAINÉIS |  | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$) | TOTAL(R$) |  | 0
6.1 | 50606 | SEMOBI/DER | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) |  | m² | 598.56 | 77.83 | 46585.92 | 58.98 | 77.83
6.2 | 50602 | SEMOBI/DER | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm |  | m² | 348.3 | 88.19 | 30716.58 | 66.83 | 88.1889
6.3 | 50301 | SEMOBI/DER | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma |  | m | 122.7 | 12.19 | 1495.71 | 9.24 | 12.1931
Total do Item 6.0 | [7 empty] | 78798.21 |  | 0
0
ITEM 7.0 | COD. | REF. | PORTAS E ESQUADRIAS |  | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$) | TOTAL(R$) |  | 0
7.1 | C1974 | SEINFRA | Porta externa de cedro lisa completa duas folhas (1.60X2.10)m |  | und | 1 | 1566.51 | 1566.51 | 1187.11 | 1566.5104
7.2 | C1952 | SEINFRA | Porta 2 folhas com bandeira de vidro temperado E=10mm c/ mola (1.80X2.90)m |  | und | 1 | 5870.54 | 5870.54 | 4448.73 | 5870.5441
7.3 | 71104 | SEMOBI/DER | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento- ver detalhe em projeto |  | m² | 14.6 | 914.44 | 13350.82 | 692.97 | 914.4432
7.4 | 61304 | SEMOBI/DER | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura,inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m |  | und | 2 | 1243.35 | 2486.7 | 942.22 | 1243.3535
7.5 | 60108 | SEMOBI/DER | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m |  | und | 2 | 463.01 | 926.02 | 350.87 | 463.0081
7.6 | 60103 | SEMOBI/DER | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m |  | und | 14 | 463.01 | 6482.14 | 350.87 | 463.0081
7.7 | 61303 | SEMOBI/DER | Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões:0.80 x 2.10 m |  | und | 14 | 1193.47 | 16708.58 | 904.42 | 1193.4726
7.8 | 71704 | SEMOBI/DER | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho,alizar e contramarco |  | m² | 11.76 | 1381.79 | 16249.85 | 1047.13 | 1381.7927
7.9 | 190303 | SEMOBI/DER | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos |  | m² | 37.38 | 39.06 | 1460.06 | 29.6 | 39.0602
Total do Item 7.0 | [7 empty] | 65101.22 |  | 0
0
ITEM 8.0 | COD. | REF. | ESQUADRIAS METÁLICAS e VIDROS |  | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$) | TOTAL(R$) |  | 0
8.1 | 71702 | SEMOBI/DER | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro |  | m² | 7.2 | 887.51 | 6390.07 | 672.56 | 887.5102
8.2 | 71701 | SEMOBI/DER | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  | m² | 35.28 | 757.74 | 26733.07 | 574.22 | 757.7407
8.3 | 80102 | SEMOBI/DER | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  | m² | 36.06 | 375.43 | 13538.01 | 284.5 | 375.4262
Total do Item 8.0 | [7 empty] | 46661.15 |  | 0
0
ITEM 9.0 | COD. | REF. | COBERTURA |  | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$) | TOTAL(R$) |  | 0
9.1 | 90101 | SEMOBI/DER | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas |  | m² | 354.96 | 289.27 | 102679.28 | 219.21 | 289.2695
9.2 | 25568 | SEMOBI/DER | Telha ceramica tipo capa e canal plan - natural |  | m² | 354.96 | 48.48 | 17208.46 | 36.74 | 48.4821
9.3 | 90302 | SEMOBI/DER | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm |  | m | 36.6 | 59.83 | 2189.78 | 45.34 | 59.8307
9.4 | 90215 | SEMOBI/DER | Cumeeira para cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal |  | m | 12.4 | 42.73 | 529.85 | 32.38 | 42.7286
Total do Item 9.0 | [7 empty] | 122607.37 |  | 0
0
ITEM 10.0 | COD. | REF. | TETOS E FORROS |  | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$) | TOTAL(R$) |  | 0
10.1 | 110201 | SEMOBI/DER | Forro de gesso acabamento tipo liso |  | m² | 264.93 | 40.02 | 10602.5 | 41.67 | 54.9877
10.2 | 190103 | SEMOBI/DER | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  | m² | 264.93 | 20.92 | 5542.34 | 15.85 | 20.9157
10.3 | 160707 | SEMOBI/DER | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos |  | m² | 264.93 | 27.34 | 7243.19 | 20.72 | 27.3421
Total do Item 10.0 | [7 empty] | 23388.03 |  | 0
0
ITEM 11.0 | COD. | REF. | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$) | TOTAL(R$) |  | 0
11.1 | 120101 | SEMOBI/DER | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m² | 1301.01 | 7.51 | 9770.59 | 5.69 | 7.5085
11.2 | 110302 | SEMOBI/DER | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  | m² | 1301.01 | 70.78 | 92085.49 | 53.64 | 70.7833
11.3 | 120301 | SEMOBI/DER | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  | m² | 233.44 | 36.63 | 8550.91 | 27.76 | 36.6321
11.4 | 190103 | SEMOBI/DER | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  | m² | 382.27 | 20.92 | 7997.09 | 15.85 | 20.9157
11.5 | 120201 | SEMOBI/DER | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello (cozinha e banheiros) |  | m² | 233.44 | 116.72 | 27247.12 | 88.45 | 116.7186
11.6 | 160708 | SEMOBI/DER | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos |  | m² | 650.51 | 27.83 | 18103.69 | 21.09 | 27.8304
11.7 | 160707 | SEMOBI/DER | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos |  | m² | 650.51 | 27.34 | 17784.94 | 20.72 | 27.3421
11.8 | 130320 | SEMOBI/DER | Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco |  | m | 162.54 | 37.53 | 6100.13 | 28.44 | 37.5294
Total do Item 11.0 | [7 empty] | 187639.96 |  | 0
0
ITEM 12.0 | COD. | REF. | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$) | TOTAL(R$) |  | 0
12.1 | 130219 | SEMOBI/DER | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento |  | m² | 265.11 | 93.92 | 24899.13 | 71.17 | 93.9159
12.2 | 130103 | SEMOBI/DER | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm (contra piso) |  | m² | 265.11 | 26.17 | 6937.93 | 19.83 | 26.1677
12.3 | 130317 | SEMOBI/DER | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  | m | 38.4 | 99.51 | 3821.18 | 75.41 | 99.511
12.4 | 130308 | SEMOBI/DER | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm |  | m | 19.3 | 50.96 | 983.53 | 38.62 | 50.963
12.5 | 200206 | SEMOBI/DER | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm |  | m² | 506.84 | 101.42 | 51403.71 | 76.86 | 101.4245
Total do Item 12.0 | [7 empty] | 88045.48 |  | 0
0
ITEM 13.0 | COD. | REF. | INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS |  | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$) | TOTAL(R$) |  | 0
13.1 | 95675 | SINAPI | Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H fornecimento e instalação. AF_11/2016 |  | und | 1 | 192.57 | 192.57 | 145.93 | 192.5692
13.2 | 95249 | SINAPI | Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4'', instalada em reservação de água, fornecimento e instalação |  | und | 4 | 76.23 | 304.92 | 57.77 | 76.2333
13.3 | 952552 | SINAPI | Válvula de esfera bruta, bronze,roscável, 1 1/2'',instalado em reservação de água,fornecimento e instalação |  | und | 8 | 167.31 | 1338.48 | 126.79 | 167.3121
13.4 | 140207 | SEMOBI/DER | Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir detalhe. |  | und | 1 | 590.1 | 590.1 | 447.18 | 590.0987
13.5 | 170540 | SEMOBI/DER | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia |  | und | 3 | 1172.95 | 3518.85 | 888.87 | 1172.9529
13.6 | 142120 | SEMOBI/DER | Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) |  | und | 3 | 136.63 | 409.89 | 103.54 | 136.6314
13.7 | 141525 | SEMOBI/DER | Adaptador pvc sold. flanges livres p/ cx.agua 50mm |  | und | 15 | 51.24 | 768.6 | 38.83 | 51.2401
13.8 | 141522 | SEMOBI/DER | Adaptador pvc sold. flanges livres p/ cx.agua 25mm (3/4) |  | und | 3 | 24.78 | 74.34 | 18.78 | 24.7821
13.9 | 62116 | SEMOBI/DER | Adaptador PVC soldavel para registro 50mm X 1 1/2" |  | und. | 19 | 7.67 | 145.73 | 5.81 | 7.6669
13.10 | 62111 | SEMOBI/DER | Adaptador PVC soldavel para registro 25MM X 3/4" |  | und. | 28 | 1.7 | 47.6 | 1.29 | 1.7023
13.11 | 141410 | SEMOBI/DER | Tubo de PVC soldavel de 25mm, inclusive conexões |  | m | 88.41 | 31.01 | 2741.59 | 23.5 | 31.0106
13.12 | 89364 | SINAPI | Curva 90 GRAUS, PVC, soldável, DN 25MM, instalado em ramal ou sub-ramal de água- fornecimento e instalação. AF_12/2014 |  | und. | 36 | 14.81 | 533.16 | 11.22 | 14.8059
13.13 | 89503 | SINAPI | Curva 90 graus, pvc, soldável, DN 50MM, instalado em prumada de água, fornecimento e instalação. AF_12/2014 |  | und. | 33 | 39.94 | 1318.02 | 30.27 | 39.9443
13.14 | 89625 | SINAPI | Te, pvc, soldável, DN 50MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF - 12/2014 |  | und. | 19 | 33.11 | 629.09 | 25.09 | 33.1088
13.15 | 62520 | SEMOBI/DER | Te de pvc soldavel de 25 mm |  | und. | 24 | 2.27 | 54.48 | 1.72 | 2.2697
13.16 | 141410 | SEMOBI/DER | Tubo de PVC soldavel de 25mm, inclusive conexões |  | m | 12.87 | 31.01 | 399.1 | 23.5 | 31.0106
13.17 | 141413 | SEMOBI/DER | Tubo de PVC soldavel de 50mm, inclusive conexões |  | m | 80 | 69.98 | 5598.4 | 53.03 | 69.9784
13.18 | 140701 | SEMOBI/DER | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  | pt | 12 | 125.02 | 1500.24 | 94.74 | 125.0189
13.19 | 140702 | SEMOBI/DER | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) |  | pt | 14 | 278.55 | 3899.7 | 211.09 | 278.5544
13.20 | 140705 | SEMOBI/DER | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  | pt | 8 | 146.78 | 1174.24 | 111.23 | 146.7791
13.21 | 140711 | SEMOBI/DER | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox |  | pt | 8 | 120.39 | 963.12 | 91.23 | 120.3871
13.22 | 140707 | SEMOBI/DER | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc |  | pt | 4 | 209.91 | 839.64 | 159.07 | 209.9088
13.23 | 140706 | SEMOBI/DER | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  | pt | 20 | 113.88 | 2277.6 | 86.3 | 113.8815
13.24 | 140712 | SEMOBI/DER | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Deca |  | pt | 2 | 937.4 | 1874.8 | 710.37 | 937.4043
13.25 | 141110 | SEMOBI/DER | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento |  | und | 1 | 839.5 | 839.5 | 636.18 | 839.5031
13.26 | 170126 | SEMOBI/DER | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal |  | und | 2 | 2806.01 | 5612.02 | 2126.41 | 2806.0106
13.27 | 170129 | SEMOBI/DER | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios |  | und | 8 | 737.74 | 5901.92 | 559.06 | 737.7356
13.28 | 170519 | SEMOBI/DER | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 10 | 389.89 | 3898.9 | 295.46 | 389.889
13.29 | 170124 | SEMOBI/DER | Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira |  | und | 2 | 712.43 | 1424.86 | 539.88 | 712.4256
13.30 | 142118 | SEMOBI/DER | Engate flexivel de pvc para lavatório |  | und | 18 | 19.89 | 358.02 | 15.07 | 19.8864
13.31 | 141104 | SEMOBI/DER | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto |  | und | 1 | 680.24 | 680.24 | 515.49 | 680.2406
13.32 | 170351 | SEMOBI/DER | Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou Docol |  | und | 1 | 423.57 | 423.57 | 320.98 | 423.5652
13.33 | 170353 | SEMOBI/DER | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 10 | 1130.79 | 11307.9 | 856.92 | 1130.7916
13.34 | 170313 | SEMOBI/DER | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 2 | 173.82 | 347.64 | 131.72 | 173.8177
13.35 | 140703 | SEMOBI/DER | Ponto de torneira de jardim |  | pt | 4 | 509.05 | 2036.2 | 385.76 | 509.0489
13.36 | 170124 | SEMOBI/DER | Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira |  | und | 2 | 712.43 | 1424.86 | 539.88 | 712.4256
13.37 | 170133 | SEMOBI/DER | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira |  | und | 8 | 458.09 | 3664.72 | 347.14 | 458.0859
13.38 | 180809 | SEMOBI/DER | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona |  | und | 2 | 137.41 | 274.82 | 104.13 | 137.4099
13.39 | 170107 | SEMOBI/DER | Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula de descarga linha anti vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Docol ou Deca e engates e acessórios cromados |  | und | 4 | 777.1 | 3108.4 | 588.89 | 777.0992
13.40 | 170534 | SEMOBI/DER | Pia em aço inox com 02 cubas nº 1, dimensões 0.60 x 2.50, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifão |  | und | 1 | 3839.22 | 3839.22 | 2909.38 | 3839.2178
13.41 | 142104 | SEMOBI/DER | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" |  | und | 1 | 43.76 | 43.76 | 33.16 | 43.7579
13.42 | 170516 | SEMOBI/DER | Tanque duplo de aço inox AISI 304, marcas de referência Fisher (mod TQI-D) Metalpress ou Mekal, inclusive válvulas de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneiras |  | und | 1 | 4108.32 | 4108.32 | 3113.31 | 4108.3239
13.43 | 170328 | SEMOBI/DER | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 7 | 164.74 | 1153.18 | 124.84 | 164.7389
13.44 | 170331 | SEMOBI/DER | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 1 | 313.02 | 313.02 | 237.21 | 313.0223
13.45 | 170317 | SEMOBI/DER | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 3 | 153.47 | 460.41 | 116.3 | 153.4695
13.46 | 89491 | SINAPI | Caixa sifonada, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. AF_12/2014 |  | und | 2 | 110.54 | 221.08 | 83.77 | 110.5429
13.47 | 63533 | SINAPI | Registro de esfera c/ borboleta 3/4" br 33 TIGRE |  | und | 1 | 31.29 | 31.29 | 23.71 | 31.2877
13.48 | 62511 | SINAPI | Joelho 90 de pvc soldavel de 25MM |  | und | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.68 | 0.89733
13.49 | 62122 | SINAPI | Bucha de redução pvc soldavel longa 32X25MM |  | und | 11 | 0.83 | 9.13 | 0.63 | 0.83135
13.50 | 62129 | SINAPI | Bucha de redução pvc soldavel longa 50X32MM |  | und | 11 | 5 | 55 | 3.79 | 5.0013
13.51 | 89594 | SINAPI | União, pvc, soldável, DN 50MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 |  | und | 1 | 70.62 | 70.62 | 53.52 | 70.625
13.52 | 90373 | SINAPI | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, DN 25MM, X 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 |  | und | 29 | 21.07 | 611.03 | 15.97 | 21.074
13.53 | 89366 | SINAPI | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, DN 25MM, X 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 |  | und | 4 | 23.41 | 93.64 | 17.74 | 23.4097
13.54 | 89627 | SINAPI | Tê de redução, pvc, soldável, DN 50MM X 25MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 |  | und | 1 | 30.71 | 30.71 | 23.27 | 30.7071
13.55 | 140903 | SEMOBI/DER | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia |  | m | 26 | 74.41 | 1934.66 | 56.39 | 74.4122
13.56 | 141906 | SEMOBI/DER | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões |  | m | 21 | 43.52 | 913.92 | 32.98 | 43.5204
13.57 | 141907 | SEMOBI/DER | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões |  | m | 36.25 | 57.26 | 2075.68 | 43.39 | 57.2574
13.58 | 141908 | SEMOBI/DER | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões |  | m | 6.65 | 82.91 | 551.35 | 62.83 | 82.9105
13.59 | 89797 | SINAPI | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 X 100 MM, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 |  | und | 10 | 69.86 | 698.6 | 52.94 | 69.8596
13.60 | 62440 | SEMOBI/DER | Joelho 90 c/ visita pvc esgoto 100X50MM |  | und | 10 | 40.51 | 405.1 | 30.7 | 40.5117
13.61 | 89810 | SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 MM, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. AF_12/2014 |  | und | 9 | 27.86 | 250.74 | 21.11 | 27.8568
Total do Item 13.0 | [7 empty] | 90369.19 |  | 0
0
ITEM 14.0 | COD. | REF. | INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICOS |  | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$) | TOTAL(R$) |  | 0
14.1 | 151707 | SEMOBI/DER | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 47000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea |  | und | 1 | 9186.21 | 9186.21 | 6961.36 | 9186.2107
14.2 | 151429 | SEMOBI/DER | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1kV, seção 70.0 mm² |  | m | 200 | 56.94 | 11388 | 99.23 | 130.9439
14.3 | 151423 | SEMOBI/DER | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1kV, seção 35.0 mm² |  | m | 40 | 68.22 | 2728.8 | 51.7 | 68.2233
14.4 | 151422 | SEMOBI/DER | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1kV, seção 25.0 mm² |  | m | 25 | 47.23 | 1180.75 | 35.79 | 47.2285
14.5 | 150315 | SEMOBI/DER | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DINCEMAR ou equiv. |  | und | 1 | 1618.75 | 1618.75 | 1226.7 | 1618.7533
14.6 | 150317 | SEMOBI/DER | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch |  | und | 1 | 2541.64 | 2541.64 | 1926.07 | 2541.642
14.7 | 151332 | SEMOBI/DER | Disjuntor caixa moldada termomagnético tripolar 125 A |  | und | 1 | 569.8 | 569.8 | 431.8 | 569.8033
14.8 | 151331 | SEMOBI/DER | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 1 | 227.14 | 227.14 | 172.13 | 227.1427
14.9 | 151329 | SEMOBI/DER | Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 4 | 106.39 | 425.56 | 80.62 | 106.3862
14.10 | 151307 | SEMOBI/DER | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 5 | 76.7 | 383.5 | 58.12 | 76.6952
14.11 | 151323 | SEMOBI/DER | Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider |  | und | 2 | 91.67 | 183.34 | 69.47 | 91.6726
14.12 | 151302 | SEMOBI/DER | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 14 | 27.98 | 391.72 | 21.2 | 27.9755
14.13 | 151301 | SEMOBI/DER | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 3 | 27.98 | 83.94 | 21.2 | 27.9755
14.14 | 151337 | SEMOBI/DER | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. |  | und | 4 | 244.27 | 977.08 | 185.11 | 244.2712
14.15 | 151801 | SEMOBI/DER | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  | und | 69 | 263.23 | 18162.87 | 199.48 | 263.2338
14.16 | 151802 | SEMOBI/DER | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  | und | 20 | 234.04 | 4680.8 | 177.36 | 234.0443
14.17 | 151803 | SEMOBI/DER | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto de PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2,5mm² (16,2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  | und | 47 | 268.25 | 12607.75 | 203.28 | 268.2483
14.18 | 151805 | SEMOBI/DER | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 2 | 718.79 | 1437.58 | 544.7 | 718.7861
14.19 | 151806 | SEMOBI/DER | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto de PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6,0m), fio isolado PVC de 4,0mm² (21,6m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 9 | 401.61 | 3614.49 | 304.34 | 401.6071
14.20 | 151141 | SEMOBI/DER | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  | m | 50 | 66.93 | 3346.5 | 50.72 | 66.9301
14.21 | 151820 | SEMOBI/DER | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 10 | 225.89 | 2258.9 | 171.18 | 225.8891
14.22 | 151810 | SEMOBI/DER | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 8 | 450.75 | 3606 | 341.58 | 450.749
14.23 | 151809 | SEMOBI/DER | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 4 | 238.17 | 952.68 | 180.49 | 238.1746
14.24 | 151816 | SEMOBI/DER | Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 1 | 339.23 | 339.23 | 257.07 | 339.2296
14.25 | 180110 | SEMOBI/DER | Arandela com lâmpada incandescente de 100W |  | und | 15 | 126.35 | 1895.25 | 95.75 | 126.3517
14.26 | Comp. 01 |  | Projetor em Led |  | und | 5 | 629.69 | 3148.45 | 477.18 | 629.6867
14.27 | 181003 | SEMOBI/DER | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 901 - LUMAVI OU EQUIVALENTE |  | und | 20 | 196.77 | 3935.4 | 149.11 | 196.7656
14.28 | 181004 | SEMOBI/DER | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 900 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE |  | und | 49 | 255.59 | 12523.91 | 193.69 | 255.5933
14.29 | Comp. 02 |  | Fornecimento e Instalação de ar condionado 12.000 BTU |  | und | 5 | 3650.5 | 18252.5 | 2766.37 | 3650.5019
14.30 | Comp. 03 |  | Fornecimento e Instalação de ar condionado 36.000 BTU |  | und | 1 | 11110.27 | 11110.27 | 8419.42 | 11110.2666
14.31 | Comp. 04 |  | Fornecimento e Instalação de ar condionado 48.000 BTU |  | und | 3 | 16692.17 | 50076.51 | 12649.42 | 16692.1746
Total do Item 14.0 | [7 empty] | 183835.32 |  | 0
0
ITEM 15.0 | COD. | REF. | INSTALAÇÕES E APARELHOS DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO |  | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$) | TOTAL(R$) |  | 0
15.1 | 160605 | SEMOBI/DER | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente |  | und | 5 | 329.36 | 1646.8 | 249.59 | 329.359
15.2 | 160613 | SEMOBI/DER | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal |  | und | 13 | 303.4 | 3944.2 | 229.92 | 303.4024
15.3 | 160612 | SEMOBI/DER | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) |  | und | 25 | 33.43 | 835.75 | 25.33 | 33.4255
Total do Item 15.0 | [7 empty] | 6426.75 |  | 0
0
ITEM 16.0 | COD. | REF. | INSTALAÇÕES E APARELHOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DISCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA |  | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$) | TOTAL(R$) |  | 0
16.1 | 160303 | SEMOBI/DER | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm |  | Und | 8 | 310.19 | 2481.52 | 470.91 | 621.4128
16.2 | 160311 | SEMOBI/DER | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m |  | Und | 12 | 128.95 | 1547.4 | 232.79 | 307.1897
16.3 | 160312 | SEMOBI/DER | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | Und | 3 | 64.98 | 194.94 | 49.24 | 64.9771
16.4 | 160317 | SEMOBI/DER | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | m | 150 | 105.2 | 15780 | 79.72 | 105.1985
16.5 | 160325 | SEMOBI/DER | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | Und | 1 | 776.97 | 776.97 | 588.79 | 776.9673
16.6 | 160326 | SEMOBI/DER | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | m | 190 | 47.32 | 8990.8 | 35.86 | 47.3209
16.7 | 160329 | SEMOBI/DER | Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | Und | 20 | 22.82 | 456.4 | 17.29 | 22.8159
16.8 | 160334 | SEMOBI/DER | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | Und | 16 | 49.19 | 787.04 | 37.28 | 49.1947
Total do Item 16.0 | [7 empty] | 31015.07 |  | 0
0
ITEM 17.0 | COD. | REF. | INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E LÓGICA |  | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$) | TOTAL(R$) |  | 0
17.1 | 160111 | SEMOBI/DER | Caixa para telefone padrão TELEMAR, dim. 1070 x 520 x 500 mm, com tampa de ferro tipo R2, assentada com argamassa de cimento, cal e areia |  | Und | 2 | 1312.9 | 2625.8 | 994.92 | 1312.8964
17.2 | 160115 | SEMOBI/DER | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares |  | m | 40 | 38.56 | 1542.4 | 29.24 | 38.5851
17.3 | 160120 | SEMOBI/DER | Tomada para telefone com conector RJ 11 |  | Und | 6 | 59.67 | 358.02 | 45.22 | 59.6723
17.4 | 160806 | SEMOBI/DER | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e |  | Und | 12 | 47.97 | 575.64 | 36.35 | 47.9675
17.5 | 160807 | SEMOBI/DER | Conector RJ 45 macho |  | Und | 18 | 12.88 | 231.84 | 9.76 | 12.8793
17.6 | 160808 | SEMOBI/DER | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e |  | m | 300 | 4.92 | 1476 | 3.73 | 4.9221
17.7 | 150628 | SEMOBI/DER | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" |  | Und | 6 | 11.36 | 68.16 | 8.61 | 11.3618
17.8 | 150629 | SEMOBI/DER | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" |  | Und | 6 | 16.73 | 100.38 | 12.68 | 16.7325
17.9 | 150701 | SEMOBI/DER | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto |  | m | 20 | 61.24 | 1224.8 | 46.41 | 61.2426
17.10 | 151127 | SEMOBI/DER | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões |  | m | 100 | 31.99 | 3199 | 24.24 | 31.9871
17.11 | 151139 | SEMOBI/DER | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  | m | 20 | 29.93 | 598.6 | 22.68 | 29.9285
17.12 | Comp. 05 |  | Rack para servidor Standart 19" 12u de metal |  | Und | 1 | 1021.11 | 1021.11 | 773.8 | 1021.1065
17.13 | Comp. 06 |  | Patch Panel 24 portas Cat 5e |  | Und | 1 | 623.7 | 623.7 | 472.64 | 623.6957
17.14 | Comp. 07 |  | Switch 24 portas gigabit 10/100/1000 |  | Und | 1 | 3428.29 | 3428.29 | 2597.98 | 3428.2944
17.15 | Comp. 08 |  | Régua de tomadas para rack 19 |  | Und | 1 | 158.54 | 158.54 | 120.14 | 158.5367
17.16 | Comp. 09 |  | Roteador/Acess Point Wifi de teto Gerenciável Intelbras AP310 ou similar |  | Und | 3 | 584.16 | 1752.48 | 442.68 | 584.1605
17.17 | Comp. 10 |  | Patch Cord Cm Conector RJ-45 5e Azul 2,5 M - 35103604 - FURUKAWA |  | Und | 24 | 26.11 | 626.64 | 19.79 | 26.1149
17.18 | Comp. 11 |  | Organizador de cabos horizontal, aberto, padrão rack 19" |  | Und | 5 | 38.97 | 194.85 | 38.97 | 51.4248
17.19 | Comp. 12 |  | Condulete de PVC de 1" tipo T LR |  | Und | 17 | 25.06 | 426.02 | 25.06 | 33.0692
Total do Item 17.0 | [7 empty] | 20232.27 |  | 0
0
ITEM 18.0 | COD. | REF. | DRENAGEM DO PATIO E DOS ARES CONDICIONADOS |  | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$) | TOTAL(R$) |  | 0
18.1 | 140904 | SEMOBI/DER | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia |  | m | 74 | 122.72 | 9081.28 | 93 | 122.7228
18.2 | 73714 | SINAPI | Caixa para ralo com grelha fofo 135 kg de alvenaria tijolo maciço (7X10X20) paredes de uma vez (0.20 M) de 0.90X1.20X1.50 M (externa) com argamassas 1:4 cimento:areia, base conc FCK=10 mpa, exclusive escavação e reaterro |  | und | 4 | 2034.96 | 8139.84 | 1542.1 | 2034.9552
18.3 | 30101 | SEMOBI/DER | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | m³ | 117.48 | 60.25 | 7078.17 | 45.66 | 60.2529
18.4 | 141110 | SEMOBI/DER | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento |  | und | 2 | 839.5 | 1679 | 636.18 | 839.5031
18.5 | 141410 | SEMOBI/DER | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões |  | m | 60 | 31.01 | 1860.6 | 23.5 | 31.0106
Total do Item 18.0 | [7 empty] | 27838.89 |  | 0
0
ITEM 19.0 | COD. | REF. | DIVERSOS |  | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$) | TOTAL(R$) |  | 0
19.1 | C1898 | seinfra | Peças de apoio p/ deficientes com tubos de inox p/ wcs (diâmetro 30mm a 45mm) |  | m | 6 | 297.66 | 1785.96 | 225.57 | 297.6622
19.2 | 20346 | SEMOBI/DER | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) |  | m | 100 | 19.54 | 1954 | 14.81 | 19.5433
19.3 | 210210 | SEMOBI/DER | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm |  | m² | 28.4 | 423.88 | 12038.19 | 321.22 | 423.8819
19.4 | 200401 | SEMOBI/DER | Limpeza geral da obra |  | m² | 800 | 12.98 | 10384 | 9.84 | 12.9849
19.5 | 50205 | SEMOBI/DER | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza |  | m² | 24 | 545.06 | 13081.44 | 413.05 | 545.0608
19.6 | 200513 | SEMOBI/DER | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto |  | und. | 1 | 2417.36 | 2417.36 | 1831.89 | 2417.362
19.7 | 170220 | SEMOBI/DER | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  | m² | 2.76 | 481.27 | 1328.31 | 364.71 | 481.2713
19.8 | 200573 | SEMOBI/DER | Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU |  | m | 8 | 346.51 | 2772.08 | 262.59 | 346.5138
19.9 | 80201 | SEMOBI/DER | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados |  | m² | 4.5 | 880.71 | 3963.2 | 667.41 | 880.7142
19.10 | 95547 | SINAPI | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, inclusive fixação. AF_01/2020 |  | unid. | 6 | 96.69 | 580.14 | 73.27 | 96.6871
19.11 | COMP. 13 |  | Toalheiro Plástico tipo dispenser para papel toalha, incluso fixação |  | unid. | 6 | 100.53 | 603.18 | 76.18 | 100.5271
19.12 | COMP. 14 |  | Dispenser plástico para papel higiênico 300m a 500m , incluso fixação |  | unid. | 2 | 100.25 | 200.5 | 75.97 | 100.25
19.13 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01 |  | unid. | 6 | 91.83 | 550.98 | 32.69 | 43.1377
Total do Item 19.0 | [7 empty] | 51659.34
TOTAL GERAL | [7 empty] | 1293121.22
BAIXO GUANDU, JANEIRO DE 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CAMILA BOASQUIVES FELIX
ENG° CIVIL CREA ES 011652/D

## Cronograma F-F
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TIPO DE OBRA : Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS
LOCAL : Avenida Santa Teresinha, s/n, Bairro São José, Baixo Guandu/ES
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | VALORES (R$) | PERÍODO (MÊS)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | FÍSICO (%) | 28483.04 | 90% | 10%
|  |  | FINANCEIRO (R$) |  | 25634.736 | 2848.304
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | FÍSICO (%) | 13051.46 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | FINANCEIRO (R$) |  | 2610.292 | 2610.292 | 2610.292 | 2610.292 | 2610.292
3 | CANTEIRO DE OBRAS |  | FÍSICO (%) | 20229.07 | 100%
|  |  | FINANCEIRO (R$) |  | 20229.07
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | FÍSICO (%) | 14295.2 | 85% | 15%
|  |  | FINANCEIRO (R$) |  | 12150.92 | 2144.28
5 | ESTRUTURA/FUNDAÇÃO |  | FÍSICO (%) | 193444.2 | 20% | 40% | 25% | 15%
|  |  | FINANCEIRO (R$) |  | 38688.84 | 77377.68 | 48361.05 | 29016.63
6 | PAREDES E PAINÉIS |  | FÍSICO (%) | 78798.21 | 10% | 30% | 30% | 30%
|  |  | FINANCEIRO (R$) |  | 7879.821 | 23639.463 | 23639.463 | 23639.463
7 | PORTAS E ESQUADRIAS |  | FÍSICO (%) | 65101.22 |  |  | 20% | 40% | 40%
|  |  | FINANCEIRO (R$) |  |  |  | 13020.244 | 26040.488 | 26040.488
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS e VIDROS |  | FÍSICO (%) | 46661.15 |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | FINANCEIRO (R$) |  |  |  |  | 23330.575 | 23330.575
9 | COBERTURA |  | FÍSICO (%) | 122607.37 |  |  | 20% | 40% | 40%
|  |  | FINANCEIRO (R$) |  |  |  | 24521.474 | 49042.948 | 49042.948
10 | TETOS E FORROS |  | FÍSICO (%) | 23388.03 |  |  | 35% | 35% | 30%
|  |  | FINANCEIRO (R$) |  |  |  | 8185.8105 | 8185.8105 | 7016.409
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  | FÍSICO (%) | 187639.96 | 10% | 30% | 30% | 20% | 10%
|  |  | FINANCEIRO (R$) |  | 18763.996 | 56291.988 | 56291.988 | 37527.992 | 18763.996
12 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  | FÍSICO (%) | 88045.48 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | FINANCEIRO (R$) |  | 17609.096 | 17609.096 | 17609.096 | 17609.096 | 17609.096
13 | INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS |  | FÍSICO (%) | 90369.19 | 20% | 20% | 20% | 30% | 10%
|  |  | FINANCEIRO (R$) |  | 18073.838 | 18073.838 | 18073.838 | 27110.757 | 9036.919
14 | INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICOS |  | FÍSICO (%) | 183835.32 | 20% | 20% | 20% | 30% | 10%
|  |  | FINANCEIRO (R$) |  | 36767.064 | 36767.064 | 36767.064 | 55150.596 | 18383.532
15 | INSTALAÇÕES E APARELHOS DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO |  | FÍSICO (%) | 6426.75 |  |  | 10% | 40% | 50%
|  |  | FINANCEIRO (R$) |  |  |  | 642.675 | 2570.7 | 3213.375
16 | INSTALAÇÕES E APARELHOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DISCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA |  | FÍSICO (%) | 31015.07 |  |  | 20% | 40% | 40%
|  |  | FINANCEIRO (R$) |  |  |  | 6203.014 | 12406.028 | 12406.028
17 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E LÓGICA |  | FÍSICO (%) | 20232.27 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20%
|  |  | FINANCEIRO (R$) |  | 2023.227 | 4046.454 | 6069.681 | 4046.454 | 4046.454
18 | DRENAGEM DO PATIO E DOS ARES CONDICIONADOS |  | FÍSICO (%) | 27838.89 | 20% | 20% | 20% | 30% | 10%
|  |  | FINANCEIRO (R$) |  | 5567.778 | 5567.778 | 5567.778 | 8351.667 | 2783.889
19 | DIVERSOS |  | FÍSICO (%) | 51659.34 | 10% | 20% | 20% | 20% | 30%
|  |  | FINANCEIRO (R$) |  | 5165.934 | 10331.868 | 10331.868 | 10331.868 | 15497.802
TOTAL PARCIAL (%) |  |  |  | 1293121.22 | 16.33% | 19.9% | 21.49% | 26.06% | 16.22%
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  |  | 16.33% | 36.23% | 57.72% | 83.78% | 100%
TOTAL FINANCEIRO (R$) |  |  |  |  | 211164.612 | 257308.105 | 277895.3355 | 336971.3645 | 209781.803
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  |  | 211164.612 | 468472.717 | 746368.0525 | 1083339.417 | 1293121.22
BAIXO GUANDU, JANEIRO DE 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CAMILA BOASQUIVES FÉLIX
ENGENHEIRA CIVIL- CREA ES-011652/D

## MEMORIAL CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO
Obra: Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS |  |  |  |  | Data de ref.: OUTUBRO/2021
Ref.: SEMOBI/DER (Desonerado) / SINAPI/SEINFRA
Local: Avenida Santa Teresinha, s/nº, Bairro São José, Baixo Guandu-ES |  |  |  |  | Lei social: 157,27%
BDI 31,96 %
MEMORIAL DE CALCULO
Item 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2 x 4 padrão SEDURB |  |  | und. | Comprim. | Largura |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | m² | 4 | 2 |  |  |  | 8
1.2 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) |  |  | und. | Frente | Laterais |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | m | 20+20 | 40 |  |  |  | 80
1.3 | Raspagem e limpeza de terreno (manual) |  |  | und. | Comprim. | Largura |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | m² | 20 | 40 |  |  |  | 800
Item 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | Engenheiro Junior (Leis Sociais = 71,41%) |  |  | mês | [5 empty] | TOTAL
| 04 dias / 30 dias |  |  | 0.67 | 4 vezes ao mês durante 5 meses |  |  |  |  | 0.67
Item 3 | CANTEIRO DE OBRAS
3.1 | Locação de obra com gabarito de madeira |  |  | m² |  |  |  | Largura | Compr. | TOTAL
[8 empty] | 20 | 40 | 800
3.2 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) |  |  | m² | [5 empty] | TOTAL
| 01 unidade com 10,90 m2 para atender o canteiro de obras | [8 empty] | 10.9
Item 4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
4.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade (sapatas) |  |  | m³ |  | Quant. Sapatas | Largura | Compr. | Prof. | TOTAL
|  |  | S1=S5=S15=S16=S21=S36=S40 |  |  | 7 | 0.6 | 0.75 | 1.5 | 4.73
|  |  | S2=S3=S6=S12=S13=S19=S26=S32 |  |  | 8 | 0.65 | 0.85 | 1.5 | 6.63
|  |  | S4=S8=S10=S29 |  |  | 4 | 0.85 | 1.05 | 1.5 | 5.36
|  |  | S7=S9=S14=S23=S25=S28=S30=S31=S34=S38 |  |  | 10 | 0.75 | 0.9 | 1.5 | 10.13
|  |  | S11 |  |  | 1 | 1 | 1.15 | 1.5 | 1.73
|  |  | S17=S24=S39=S41=S42 |  |  | 5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 6
|  |  | S18=S35 |  |  | 2 | 0.85 | 0.95 | 1.5 | 2.42
|  |  | S20 |  |  | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.49
|  |  | S22=S37 |  |  | 2 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 1.89
|  |  | S27=S33 |  |  | 2 | 1.1 | 0.95 | 1.5 | 3.14
43.52
4.2 | Material para aterro - areia limpa (fornecimento já considerado 15% de empolamento) |  |  | m³ |  |  |  | Área interna do 1° Pav. | Altura do aterro | TOTAL
[8 empty] | 277.6 | 0.3 | 83.28
4.3 | Reaterro de valas, exclusive compactação |  |  | m³ |  |  |  | Volume total da escavação | Volume de concreto das sapatas e pilaretes | TOTAL
[8 empty] | 43.52 | 7.7 | 35.82
Item 5 | ESTRUTURA
FUNDAÇÃO - SAPATAS | [9 empty] | TOTAL
5.1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (M³) |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 7.7
5.2 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) (M²) |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 35.8
5.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 8.00 mm (KG) |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 242.9
5.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 10.0 mm |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 38.4
INFRA-ESTRUTURA - VIGAS TÉRREO
5.5 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (M³) |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 8.81
5.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 5.0 mm (KG) |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 158.8
5.7 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 mm (KG) |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 0.2
5.8 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 8.00 mm (KG) |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 269.2
5.9 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 10.0 mm (KG) |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 145.4
5.10 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) (M²) |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 153.27
5.11 | Pintura impermeabilizante com igolfex ou equivalente a 3 demãos (M²) |  |  | considera-se a extensão total das vigas baldrame e multiplica por 0,75m (dois lados de 0,30m e topo de 0,15m) e soma com o perímetro de alvenaria do aterro multiplicado por 0,60 m (lado interno e externo - 0,30 cada lado), medidas retiradas no projeto estrutural - prancha 02/04 - Considerando toda edificação e muro. | [5 empty] | 384.42
320,35*0,75=240,26
240,26*0,60= 144,16
SUPER-ESTRUTURA - ARRANQUE E PILARES
5.12 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (M³) |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 8.47
5.13 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) (M²) |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 177.4
5.14 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 5.0 mm (KG) |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 229.8
5.15 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 10.0 mm (KG) |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 624.2
5.16 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 12.5 mm |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 291.3
VIGAS SUPERIORES
5.17 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (M³) |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 11.67
5.18 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) (M²) |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 188.31
5.19 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 5.0 mm (KG) |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 189.6
5.20 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 8.00 mm (KG) |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 311.2
5.21 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 10.0 mm |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 63.2
5.22 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 12.5 mm |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 84.4
LAJES
5.23 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 (M²) |  |  | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | [5 empty] | 293.16
Item 6 | PAREDES E PAINÉIS
6.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) |  |  | m² | Local | Compr. | Altura | Desconto das áreas de janelas e portas | Área Util | TOTAL
[5 empty] | Vertical 1 | 9.45 | 3 | 4.8 | 23.55 | 598.56
[5 empty] | Vertical 2 | 12.6 | 3 | 7.2 | 30.6
[5 empty] | Vertical 3 | 23.05 | 3 | 6.51 | 62.64
[5 empty] | Vertical 4 | 5.65 | 3 | 1.68 | 15.27
[5 empty] | Vertical 5 | 2.4 | 3 | 1.68 | 5.52
[5 empty] | Vertical 6 | 2.05 | 3 |  | 6.15
[5 empty] | Vertical 7 | 7.4 | 3 | 1.68 | 20.52
[5 empty] | Vertical 8 | 15.35 | 3 | 12.68 | 33.37
[5 empty] | Vertical 9 | 2.15 | 3 | 0.8 | 5.65
[5 empty] | Vertical 10 | 5.25 | 3 | 3.6 | 12.15
[5 empty] | Vertical 11 | 2.35 | 3 |  | 7.05
[5 empty] | Vertical 12 | 2.4 | 3 | 2.48 | 4.72
[5 empty] | Vertical 13 | 2.05 | 3 |  | 6.15
[5 empty] | Horizontal 1 | 3.8 | 3 | 2.4 | 9
[5 empty] | Horizontal 2 | 3.8 | 3 |  | 11.4
[5 empty] | Horizontal 3 | 3.8 | 3 |  | 11.4
[5 empty] | Horizontal 4 | 3.8 | 3 |  | 11.4
[5 empty] | Horizontal 5 | 6.75 | 3 | 3.15 | 17.1
[5 empty] | Horizontal 6 | 6.75 | 3 |  | 20.25
[5 empty] | Horizontal 7 | 5.15 | 3 | 6 | 9.45
[5 empty] | Horizontal 8 | 3.8 | 3 |  | 11.4
[5 empty] | Horizontal 9 | 3.8 | 3 |  | 11.4
[5 empty] | Horizontal 10 | 3.8 | 3 | 1.68 | 9.72
[5 empty] | Horizontal 11 | 3.8 | 3 | 1.68 | 9.72
[5 empty] | Horizontal 12 | 7.3 | 3 | 1.68 | 20.22
[5 empty] | Horizontal 13 | 5.7 | 3 | 3.15 | 13.95
[5 empty] | Horizontal 14 | 3.45 | 3 | 4.08 | 6.27
[5 empty] | Horizontal 15 | 5.7 | 3 | 3.6 | 13.5
[5 empty] | Horizontal 16 | 3.8 | 3 | 1.2 | 10.2
[5 empty] | Horizontal 17 | 3.8 | 3 | 1.68 | 9.72
[5 empty] | Horizontal 18 | 3.8 | 3 | 1.68 | 9.72
[5 empty] | Horizontal 19 | 3.8 | 3 | 1.2 | 10.2
[5 empty] | Telhado | 34.8 | 4 |  | 139.2
598.56
6.2 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm |  |  | m² | Local | Compr. | Altura | Desconto das áreas de janelas e portas | Área Util | TOTAL
[5 empty] | Muro | 40 | 3 |  | 120 | 348.3
[6 empty] | 40 | 3 |  | 120
[6 empty] | 20 | 3 | 11.7 | 48.3
[6 empty] | 20 | 3 |  | 60
348.3
6.3 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma |  |  | m |  | Local | Largura + 0,40 | Encima e embaixo | Quant. | TOTAL
[6 empty] | P1 | 1.2 |  | 12 | 14.4
[6 empty] | P2 | 1.9 |  | 3 | 5.7
[6 empty] | P3 | 2.4 |  | 1 | 2.4
[6 empty] | P7 | 1.3 |  | 2 | 2.6
[6 empty] | J1 | 1.4 | 2 | 3 | 8.4
[6 empty] | J2 | 1.9 | 2 | 4 | 15.2
[6 empty] | J3 | 1.4 | 2 | 10 | 28
[6 empty] | J4 | 1.6 | 2 | 2 | 6.4
[6 empty] | J5 | 2.4 | 2 | 6 | 28.8
[6 empty] | J6 | 5.4 | 2 | 1 | 10.8
122.7
Item 7 | PORTAS E ESQUADRIAS
7.1 | Porta externa de cedro lisa completa duas folhas (1.60X2.10)m |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
7.2 | Porta 2 folhas com bandeira de vidro temperado E=10mm c/ mola (1.80X2.90)m |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
7.3 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento- ver detalhe em projeto |  |  | m² |  |  |  | Largura | Altura | TOTAL
[8 empty] | 5 | 2.5 | 12.5
[8 empty] | 1 | 2.1 | 2.1
14.6
7.4 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura,inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m |  |  | unid. | [5 empty] | TOTAL
| Banheiros PNE - P7 |  |  | 2 | [5 empty] | 2
7.5 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m |  |  | unid. | [5 empty] | TOTAL
| Banheiros PNE - P7 |  |  | 2 | [5 empty] | 2
7.6 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m |  |  | unid. | [5 empty] | TOTAL
| Conforme indicação projeto arquitetônico - P1 |  |  | 14 | [5 empty] | 14
7.7 | Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões:0.80 x 2.10 m |  |  | unid. | [5 empty] | TOTAL
| Conforme indicação projeto arquitetônico - P1 |  |  | 14 | [5 empty] | 14
7.8 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho,alizar e contramarco |  |  | m² |  |  | Largura | Altura | Quant. | TOTAL
| Conforme indicação projeto arquitetônico - P6 | [5 empty] | 0.7 | 2.1 | 8 | 11.76
7.9 | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos |  |  | m² | Largura | Altura | Quant. |  |  | TOTAL
|  |  |  | P1 | 0.8 | 2.1 | 14 |  |  | 23.52
|  |  |  | P2 | 1.6 | 2.1 | 3 |  |  | 10.08
|  |  |  | P7 | 0.9 | 2.1 | 2 |  |  | 3.78
37.38
Item 8 | ESQUADRIAS METÁLICAS e VIDROS
8.1 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro |  |  | m² | Largura | Altura | Quant. |  |  | TOTAL
[5 empty] | 1 | 0.8 | 3 |  |  | 2.4
[5 empty] | 1.5 | 0.8 | 4 |  |  | 4.8
7.2
8.2 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  |  | m² | Largura | Altura | Quant. |  |  | TOTAL
[5 empty] | 1 | 1.2 | 10 |  |  | 12
[5 empty] | 1.2 | 1.2 | 2 |  |  | 2.88
[5 empty] | 2 | 1.2 | 6 |  |  | 14.4
[5 empty] | 5 | 1.2 | 1 |  |  | 6
35.28
8.3 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  |  | m² | Largura -0,10 | Altura -0,10 | Quant. |  |  | TOTAL
|  |  |  | Janelas | 0.9 | 1.1 | 10 |  |  | 9.9
[5 empty] | 1.1 | 1.1 | 2 |  |  | 2.42
[5 empty] | 1.9 | 1.1 | 6 |  |  | 12.54
[5 empty] | 4.9 | 1.1 | 1 |  |  | 5.39
|  |  |  | Basculas | 0.9 | 0.7 | 3 |  |  | 1.89
[5 empty] | 1.4 | 0.7 | 4 |  |  | 3.92
36.06
Item 9 | COBERTURA
9.1 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas |  |  | m² | Área |  |  |  |  | TOTAL
| Área da laje + 0,60 dos beirais |  |  |  | 354.96 |  |  |  |  | 354.96
9.2 | Telha ceramica tipo capa e canal plan - natural |  |  | m² | Área |  |  |  |  | TOTAL
| Área da laje + 0,60 dos beirais |  |  |  | 354.96 |  |  |  |  | 354.96
9.3 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm |  |  | m | [5 empty] | TOTAL
|  |  |  | 36.6 | [5 empty] | 36.6
9.4 | Cumeeira para cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal |  |  | m | perimetro |  |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | 12.4 | [5 empty] | 12.4
Item 10 | TETOS E FORROS
10.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso |  |  | m² |  |  |  | Local | Área | TOTAL
[8 empty] | Recepção | 25.49 | 264.93
[8 empty] | Hall | 6.78
[8 empty] | Sala 05 | 11.79
[8 empty] | Banh. Masc. | 7.79
[8 empty] | Banh. PNE | 4.92
[8 empty] | Banh. Fem. | 7.79
[8 empty] | Circ. | 9.72
[8 empty] | Cozinha | 19.84
[8 empty] | Despensa | 7.4
[8 empty] | Refeitório | 29.93
[8 empty] | Área de Serv. | 5.61
[8 empty] | Auditório | 46.24
[8 empty] | Palco | 15.53
[8 empty] | Sala 04 | 11.4
[8 empty] | Sala 03 | 11.4
[8 empty] | Sala 02 | 11.4
[8 empty] | Sala 01 | 11.4
[8 empty] | Banh. Fem. Externo | 7.79
[8 empty] | Banh. masc. Externo | 7.79
[8 empty] | Banh. PNE. Externo | 4.92
264.93
10.2 | Emassamento de forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  |  | m² | [5 empty] | TOTAL
| Mesmo valor do item 7.1 | [8 empty] | 264.93
10.3 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos |  |  | m² | [5 empty] | TOTAL
| Mesmo valor do item 7.1 | [8 empty] | 264.93
Item 11 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
11.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  |  | m² | Largura | Altura | Lados | Desconto de vão |  | TOTAL
|  | Auditório |  |  | 9.45 | 3 | 2 | 4.8 |  | 51.9
|  | Salas 1,2,3,4 |  |  | 12.6 | 3 | 2 | 7.2 |  | 68.4
|  | Recepção, salas 1,2,3,4 e auditório |  |  | 23.05 | 3 | 2 | 6.51 |  | 131.79
|  | Sala 5 e banheiro masculino |  |  | 5.65 | 3 | 2 | 1.68 |  | 32.22
|  | PNE |  |  | 2.4 | 3 | 2 | 1.68 |  | 12.72
|  | Banheiro Fem. |  |  | 2.05 | 3 | 2 |  |  | 12.3
|  | Cozinha, área serv. E refeitório |  |  | 7.55 | 3 | 2 | 1.68 |  | 43.62
|  | refeitório, sala 5, baheiros masc. Femin. e PNE |  |  | 15.35 | 3 | 2 | 12.68 |  | 79.42
|  | Despensa |  |  | 2.15 | 3 | 2 | 0.8 |  | 12.1
|  | Refeitório |  |  | 5.55 | 3 | 2 | 3.6 |  | 29.7
|  | Banh. Masc. Externo |  |  | 2.35 | 3 | 2 |  |  | 14.1
|  | PNE Externo |  |  | 2.4 | 3 | 2 | 2.48 |  | 11.92
|  | Banh. Femin. Externo |  |  | 2.05 | 3 | 2 |  |  | 12.3
|  | Banheiros externos |  |  | 7.1 | 3 | 1 |  |  | 21.3
|  | Sala 1 |  |  | 3.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 20.4
|  | Sala 2 |  |  | 3.8 | 3 | 2 |  |  | 22.8
|  | Sala 3 |  |  | 3.8 | 3 | 2 |  |  | 22.8
|  | Sala 4 |  |  | 3.8 | 3 | 2 |  |  | 22.8
|  | Sala 4/auditório |  |  | 6.75 | 3 | 2 | 3.15 |  | 37.35
|  | Sala 4/auditório |  |  | 6.75 | 3 | 2 |  |  | 40.5
|  | Recepção |  |  | 5.15 | 3 | 2 | 6 |  | 24.9
|  | Sala 5 |  |  | 3.8 | 3 | 2 |  |  | 22.8
|  | Sala 5 / Banh. Masc. |  |  | 3.8 | 3 | 2 |  |  | 22.8
|  | Banh. Fem. Interno |  |  | 3.8 | 3 | 2 | 1.68 |  | 21.12
|  | Banh. Masc. Interno |  |  | 3.8 | 3 | 2 | 1.68 |  | 21.12
|  | Banh. Fem. / despensa e cozinha |  |  | 7.3 | 3 | 2 | 1.68 |  | 42.12
|  | Despensa / refeitório |  |  | 5.7 | 3 | 2 | 3.15 |  | 31.05
|  | cozinha / área de serviço |  |  | 3.45 | 3 | 2 | 4.08 |  | 16.62
|  | refeitório |  |  | 5.7 | 3 | 2 | 3.6 |  | 30.6
|  | Banh. Masc. Externo |  |  | 3.95 | 3 | 2 | 1.2 |  | 22.5
|  | Banh. Masc. Externo / PNE |  |  | 3.95 | 3 | 2 | 1.68 |  | 22.02
|  | Banh. Fem. Externo / PNE |  |  | 3.95 | 3 | 2 | 1.68 |  | 22.02
|  | Banh. Fem. Externo |  |  | 3.95 | 3 | 2 | 1.2 |  | 22.5
|  | Telhado |  |  | 34.8 | 4 | 2 |  |  | 278.4
1301.01
11.2 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  |  | m² | [5 empty] | TOTAL
| Mesmo valor do item 11.1 | [8 empty] | 1301.01
11.3 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  |  | m² | Largura | Alt. | Desconto de vão |  |  | TOTAL
| Banh. Masc. Interno |  |  |  | 3.8 | 3 |  |  |  | 11.4
[5 empty] | 2.05 | 3 | 1.2 |  |  | 4.95
[5 empty] | 2.05 | 3 |  |  |  | 6.15
[5 empty] | 3.8 | 3 | 1.68 |  |  | 9.72
| Banh. PNE Interno |  |  |  | 2.05 | 3 |  |  |  | 6.15
[5 empty] | 2.05 | 3 |  |  |  | 6.15
[5 empty] | 2.4 | 3 | 0.8 |  |  | 6.4
[5 empty] | 2.4 | 3 | 1.89 |  |  | 5.31
| Banh. Fem. Interno |  |  |  | 3.8 | 3 | 1.68 |  |  | 9.72
[5 empty] | 2.05 | 3 | 1.2 |  |  | 4.95
[5 empty] | 2.05 | 3 |  |  |  | 6.15
[5 empty] | 3.8 | 3 |  |  |  | 11.4
| Cozinha |  |  |  | 5.75 | 3 | 1.68 |  |  | 15.57
[5 empty] | 5.75 | 3 |  |  |  | 17.25
[5 empty] | 3.45 | 3 | 1.68 |  |  | 8.67
[5 empty] | 3.45 | 3 | 4.08 |  |  | 6.27
| Área de Serviço |  |  |  | 2.55 | 1.5 |  |  |  | 3.825
[5 empty] | 1.65 | 1.5 |  |  |  | 2.475
[5 empty] | 1.65 | 1.5 |  |  |  | 2.475
| Banh. Masc. Externo |  |  |  | 3.8 | 3 | 1.68 |  |  | 9.72
[5 empty] | 2.05 | 3 |  |  |  | 6.15
[5 empty] | 3.8 | 3 | 1.2 |  |  | 10.2
[5 empty] | 2.05 | 3 |  |  |  | 6.15
| Banh. PNE Externo |  |  |  | 2.05 | 3 |  |  |  | 6.15
[5 empty] | 2.05 | 3 |  |  |  | 6.15
[5 empty] | 2.4 | 3 | 1.89 |  |  | 5.31
[5 empty] | 2.4 | 3 | 0.8 |  |  | 6.4
| Banh. Fem. Externo |  |  |  | 3.8 | 3 | 1.2 |  |  | 10.2
[5 empty] | 3.8 | 3 | 1.68 |  |  | 9.72
[5 empty] | 2.05 | 3 |  |  |  | 6.15
[5 empty] | 2.05 | 3 |  |  |  | 6.15
233.435
11.4 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  |  | m² | [5 empty] | TOTAL
| Reboco - emboço = 1301,01/2 - 233,44- 34,80 parede telhado | [8 empty] | 382.27
11.5 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello (cozinha e banheiros) |  |  | m² | [5 empty] | TOTAL
| Mesmo valor do emboço item 11.3 | [8 empty] | 233.44
11.6 | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos |  |  | m² | [5 empty] | TOTAL
| Chapisco / 2 | [8 empty] | 650.51
11.7 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos |  |  | m² | [5 empty] | TOTAL
| Chapisco / 2 | [8 empty] | 650.51
11.8 | Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco |  |  | m | [5 empty] | TOTAL
| Auditório |  |  | 28.63 | [5 empty] | 162.54
| Sala 04 |  |  | 12.8
| Sala 03 |  |  | 12.8
| Sala 02 |  |  | 12.8
| Sala 01 |  |  | 12.8
| Recepção |  |  | 15.71
| Hall / circulação |  |  | 22.75
| Sala 05 |  |  | 13.25
| Despensa |  |  | 10.6
| Refeitório |  |  | 20.4
162.54
Item 12 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
12.1 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento |  |  | m² |  |  | Local | Área |  | TOTAL
[7 empty] | Recepção | 25.49 |  | 265.11
[7 empty] | Sala 01 | 11.4
[7 empty] | Sala 02 | 11.4
[7 empty] | Sala 03 | 11.4
[7 empty] | Sala 04 | 11.4
[7 empty] | Auditório | 46.24
[7 empty] | Palco | 15.53
[7 empty] | Área de Serv. | 5.61
[7 empty] | Cozinha | 19.84
[7 empty] | Refeitório | 29.93
[7 empty] | Despensa | 7.4
[7 empty] | Banh. Fem. | 7.79
[7 empty] | Circulação | 9.72
[7 empty] | PNE | 4.92
[7 empty] | Hall | 6.78
[7 empty] | Banh. Masc. | 7.79
[7 empty] | Sala 05 | 11.97
[7 empty] | Banh. Masc.externo | 7.79
[7 empty] | Banh. Fem.externo | 7.79
[7 empty] | PNE | 4.92
265.11
12.2 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm (contra piso) |  |  | m² |  |  | Local | Área |  | TOTAL
| Mesmo valor do Item 12.1 | [8 empty] | 265.11
12.3 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  |  | m |  |  | Local | Largura | Quant. | TOTAL
[7 empty] | J1 | 1 | 3 | 3
[7 empty] | J2 | 1.5 | 4 | 6
[7 empty] | J3 | 1 | 10 | 10
[7 empty] | J4 | 1.2 | 2 | 2.4
[7 empty] | J5 | 2 | 6 | 12
[7 empty] | J6 | 5 | 1 | 5
38.4
12.4 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm |  |  | m |  |  | Local | Largura | Quant. | TOTAL
[7 empty] | P1 | 0.8 | 14 | 11.2
[7 empty] | P2 | 1.5 | 3 | 4.5
[7 empty] | P3 | 1.8 | 1 | 1.8
[7 empty] | P7 | 0.9 | 2 | 1.8
19.3
12.5 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm |  |  | m² |  |  |  | Área do Lote | Área Construída | TOTAL
[8 empty] | 800 | 293.16 | 506.84
Item 13 | INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
13.1 | Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H fornecimento e instalação. AF_11/2016 |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
1
13.2 | Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4'', instalada em reservação de água, fornecimento e instalação |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
4
13.3 | Válvula de esfera bruta, bronze,roscável, 1 1/2'',instalado em reservação de água,fornecimento e instalação |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
8
13.4 | Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir detalhe. |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
1
13.5 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
3
13.6 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
3
13.7 | Adaptador pvc sold. flanges livres p/ cx.agua 50mm |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
15
13.8 | Adaptador pvc sold. flanges livres p/ cx.agua 25mm (3/4) |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
3
13.9 | Adaptador PVC soldavel para registro 50mm X 1 1/2" |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
19
13.10 | Adaptador PVC soldavel para registro 25MM X 3/4" |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
28
13.11 | Tubo de PVC soldavel de 25mm, inclusive conexões |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
88.41
13.12 | Curva 90 GRAUS, PVC, soldável, DN 25MM, instalado em ramal ou sub-ramal de água- fornecimento e instalação. AF_12/2014 |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
36
13.13 | Curva 90 graus, pvc, soldável, DN 50MM, instalado em prumada de água, fornecimento e instalação. AF_12/2014 |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
33
13.14 | Te, pvc, soldável, DN 50MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF - 12/2014 |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
19
13.15 | Te de pvc soldavel de 25 mm |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
24
13.16 | Tubo de PVC soldavel de 25mm, inclusive conexões |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
12.87
13.17 | Tubo de PVC soldavel de 50mm, inclusive conexões |  |  | m | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
80
13.18 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  |  | pt | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
12
13.19 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) |  |  | pt | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
14
13.20 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  |  | pt | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
8
13.21 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox |  |  | pt | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
8
13.22 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc |  |  | pt | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
4
13.23 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  |  | pt | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
20
13.24 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Deca |  |  | pt | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
2
13.25 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
1
13.26 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
2
13.27 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
8
13.28 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
10
13.29 | Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
2
13.30 | Engate flexivel de pvc para lavatório |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
18
13.31 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
1
13.32 | Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou Docol |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
1
13.33 | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
10
13.34 | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
2
13.35 | Ponto de torneira de jardim |  |  | pt | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
4
13.36 | Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
2
13.37 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
8
13.38 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
2
13.39 | Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula de descarga linha anti vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Docol ou Deca e engates e acessórios cromados |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
4
13.40 | Pia em aço inox com 02 cubas nº 1, dimensões 0.60 x 2.50, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifão |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
1
13.41 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
1
13.42 | Tanque duplo de aço inox AISI 304, marcas de referência Fisher (mod TQI-D) Metalpress ou Mekal, inclusive válvulas de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneiras |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
1
13.43 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
7
13.44 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
1
13.45 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
3
13.46 | Caixa sifonada, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. AF_12/2014 |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
2
13.47 | Registro de esfera c/ borboleta 3/4" br 33 TIGRE |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
1
13.48 | Joelho 90 de pvc soldavel de 25MM |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
1
13.49 | Bucha de redução pvc soldavel longa 32X25MM |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
11
13.50 | Bucha de redução pvc soldavel longa 50X32MM |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
11
13.51 | União, pvc, soldável, DN 50MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
1
13.52 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, DN 25MM, X 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
29
13.53 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, DN 25MM, X 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
4
13.54 | Tê de redução, pvc, soldável, DN 50MM X 25MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
1
13.55 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia |  |  | m | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
26
13.56 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões |  |  | m | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
21
13.57 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões |  |  | m | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
36.25
13.58 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões |  |  | m | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
6.65
13.59 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 X 100 MM, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
10
13.60 | Joelho 90 c/ visita pvc esgoto 100X50MM |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
10
13.61 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 MM, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. AF_12/2014 |  |  | und | Conforme Projeto Hidrosanitário |  |  |  |  | TOTAL
9
Item 14 | INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICOS
14.1 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 47000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea |  |  | UNID. | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico |  |  | und. | [5 empty] | 1
14.2 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1kV, seção 70.0 mm² |  |  | m | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 200
14.3 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1kV, seção 35.0 mm² |  |  | m | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 40
14.4 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1kV, seção 25.0 mm² |  |  | m | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 25
14.5 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DINCEMAR ou equiv. |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 1
14.6 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 1
14.7 | Disjuntor caixa moldada termomagnético tripolar 125 A |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 1
14.8 | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 1
14.9 | Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 4
14.10 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 5
14.11 | Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 2
14.12 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 14
14.13 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 3
14.14 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 4
14.15 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 69
14.16 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 20
14.17 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto de PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2,5mm² (16,2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 47
14.18 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 2
14.19 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto de PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6,0m), fio isolado PVC de 4,0mm² (21,6m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 9
14.20 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  |  | m | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 50
14.21 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 10
14.22 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 8
14.23 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 4
14.24 | Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 1
14.25 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 15
14.26 | Projetor em Led |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| COMPOSIÇÃO 01 | [8 empty] | 5
14.27 | Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V, reator duplo 127V, part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01- E216 Lumicenter ou equivalente |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 20
14.28 | Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 lâmp. fluor.tubulares de 32W/127V, c/ reator duplo 127V, par.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01- E232 Lumicenter ou equivalente |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Conforme Projeto Elétrico | [8 empty] | 49
14.29 | Fornecimento e Instalação de ar condionado 12.000 BTU |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| COMPOSIÇÃO 02 | [8 empty] | 5
14.30 | Fornecimento e Instalação de ar condionado 36.000 BTU |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| COMPOSIÇÃO 03 | [8 empty] | 1
14.31 | Fornecimento e Instalação de ar condionado 48.000 BTU |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| COMPOSIÇÃO 04 | [8 empty] | 3
Item 15 | INSTALAÇÕES E APARELHOS DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
15.1 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente |  |  | und | Conforme Projeto Incêndio |  |  |  |  | TOTAL
5
15.2 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal |  |  | und | Conforme Projeto Incêndio |  |  |  |  | TOTAL
13
15.3 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) |  |  | und | Conforme Projeto Incêndio |  |  |  |  | TOTAL
25
Item 16 | INSTALAÇÕES E APARELHOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DISCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
16.1 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm |  |  | Und | Conforme Projeto de SPDA |  |  |  |  | TOTAL
8
16.2 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m |  |  | Und | Conforme Projeto de SPDA |  |  |  |  | TOTAL
12
16.3 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente |  |  | Und | Conforme Projeto de SPDA |  |  |  |  | TOTAL
3
16.4 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  |  | m | Conforme Projeto de SPDA |  |  |  |  | TOTAL
150
16.5 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  |  | Und | Conforme Projeto de SPDA |  |  |  |  | TOTAL
1
16.6 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  |  | m | Conforme Projeto de SPDA |  |  |  |  | TOTAL
190
16.7 | Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  |  | Und | Conforme Projeto de SPDA |  |  |  |  | TOTAL
20
16.8 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  |  | Und | Conforme Projeto de SPDA |  |  |  |  | TOTAL
16
Item 17 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E LÓGICA
17.1 | Caixa para telefone padrão TELEMAR, dim. 1070 x 520 x 500 mm, com tampa de ferro tipo R2, assentada com argamassa de cimento, cal e areia |  |  | Und | [5 empty] | TOTAL
2
17.2 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares |  |  | m | [5 empty] | TOTAL
40
17.3 | Tomada para telefone com conector RJ 11 |  |  | Und | [5 empty] | TOTAL
6
17.4 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e |  |  | Und | [5 empty] | TOTAL
12
17.5 | Conector RJ 45 macho |  |  | Und | [5 empty] | TOTAL
18
17.6 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e |  |  | m | [5 empty] | TOTAL
300
17.7 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" |  |  | Und | [5 empty] | TOTAL
6
17.8 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" |  |  | Und | [5 empty] | TOTAL
6
17.9 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto |  |  | m | [5 empty] | TOTAL
20
17.10 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões |  |  | m | [5 empty] | TOTAL
100
17.11 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  |  | m | [5 empty] | TOTAL
20
17.12 | Rack para servidor Standart 19" 12u de metal |  |  | Und | [5 empty] | TOTAL
1
17.13 | Patch Panel 24 portas Cat 5e |  |  | Und | [5 empty] | TOTAL
1
17.14 | Switch 24 portas gigabit 10/100/1000 |  |  | Und | [5 empty] | TOTAL
1
17.15 | Régua de tomadas para rack 19 |  |  | Und | [5 empty] | TOTAL
1
17.16 | Roteador/Acess Point Wifi de teto Gerenciável Intelbras AP310 ou similar |  |  | Und | [5 empty] | TOTAL
3
17.17 | Patch Cord Cm Conector RJ-45 5e Azul 2,5 M - 35103604 - FURUKAWA |  |  | Und | [5 empty] | TOTAL
24
17.18 | Organizador de cabos horizontal, aberto, padrão rack 19" |  |  | Und | [5 empty] | TOTAL
5
17.19 | Condulete de PVC de 1" tipo T |  |  | Und | [5 empty] | TOTAL
6
17.20 | Condulete de PVC de 1" tipo LR |  |  | Und | [5 empty] | TOTAL
11
Item 18 | DRENAGEM DO PATIO E DOS ARES CONDICIONADOS
18.1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia |  |  | m | [5 empty] | TOTAL
| Detalhamento da rede no projeto arquitetônico | [8 empty] | 74
18.2 | Caixa para ralo com grelha fofo 135 kg de alvenaria tijolo maciço (7X10X20) paredes de uma vez (0.20 M) de 0.90X1.20X1.50 M (externa) com argamassas 1:4 cimento:areia, base conc FCK=10 mpa, exclusive escavação e reaterro |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
| Detalhamento da rede no projeto arquitetônico | [8 empty] | 4
18.3 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  |  | m³ | Compr. | Largura | Profundidade | Quant. Caixas |  | TOTAL
[5 empty] | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 4 |  | 6.48
[5 empty] | 74 | 0.6 | 2.5 |  |  | 111
117.48
18.4 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento |  |  | und | [5 empty] | TOTAL
|  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
18.5 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões |  |  | m | [5 empty] | TOTAL
|  |  |  | 60 | [5 empty] | 60
Item 19 | DIVERSOS
19.1 | Peças de apoio p/ deficientes com tubos de inox p/ wcs (diâmetro 30mm a 45mm) |  |  | m | [5 empty] | TOTAL
| Banheiros PNE | [8 empty] | 6
19.2 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) |  |  | m | [5 empty] | TOTAL
| Considerando 2 peças por metro, 10 metros por torre totalizando 5 torres - 5 x 2 x 10 = 100 m | [8 empty] | 100
19.3 | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm |  |  | m² | [5 empty] | TOTAL
| Despensa | [8 empty] | 28.4
19.4 | Limpeza geral da obra |  |  | m² | [5 empty] | TOTAL
800
19.5 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza |  |  | m² | [5 empty] | TOTAL
| Divisórias das portas de acesso aos vasos e Mictórios | [8 empty] | 24
19.6 | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto |  |  | unid. | [5 empty] | TOTAL
1
19.7 | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  |  | m² | Compr. | Largura | Quant. |  |  | TOTAL
| Banheiros |  |  |  | 1.15 | 0.6 | 4 |  |  | 2.76
19.8 | Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU |  |  | m | [5 empty] | TOTAL
|  |  |  | 8 | [5 empty] | 8
19.9 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados |  |  | m² |  | Local | Largura | Altura | Quant. | TOTAL
[6 empty] | Banheiros internos e externos | 0.75 | 1 | 6 | 4.5
19.10 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, inclusive fixação. AF_01/2020 |  |  | unid. |  |  | Local | Quant. |  | TOTAL
[7 empty] | Banheiro PNE | 2 |  | 6
[7 empty] | Banh. Internos e externos | 4
6
19.11 | Toalheiro Plástico tipo dispenser para papel toalha, incluso fixação |  |  | unid. |  |  | Local | Quant. |  | TOTAL
| COMPOSIÇÃO 13 | [5 empty] | Banheiro PNE | 2 |  | 6
[7 empty] | Banh. Internos e externos | 4
6
19.12 | Dispenser plástico para papel higiênico 300m a 500m , incluso fixação - |  |  | unid. |  |  | Local | Quant. |  | TOTAL
| COMPOSIÇÃO 14 | [5 empty] | Banheiro PNE | 2 |  | 2
19.13 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01 |  |  | unid. |  |  | Local | Quant. |  | TOTAL
[7 empty] | Banh. Internos e externos | 6 |  | 6
BAIXO GUANDU, JANEIRO DE 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CAMILA BOASQUIVES FELIX
ENG° CIVIL CREA ES 011652/D

## COMP. 01.
COMPOSIÇÃO 01
Item 14.26 : Fornecimento e Instalação de projetor em led | [6 empty] | Unidade: Und
Fonte: Seinfra
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Ajudante de Eletricista | h | I0042 | 1.3 |  | 18.63 |  | 18.63 | - | 24.219
Pedreiro | h | I2391 | 1.8 |  | 23.17 |  | 23.17 |  | 41.706
Servente | h | I2543 | 2.4 |  | 17.14 |  | 17.14 |  | 41.136
Eletricista | h | I2312 | 1.3 |  | 23.17 |  | 23.17 |  | 30.121
SubTotal: | [8 empty] | 137.182
SERVIÇOS | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | Und | I9125 | 1 | 1 | 340 | 0 | 340 | - | 340
SubTotal: | [8 empty] | 340
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 137.182
Materiais(B) |  |  |  | 340
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 0
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 340
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 137.182
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 477.182
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0% | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 477.182
BAIXO GUANDU, JANEIRO DE 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CAMILA BOASQUIVES FELIX
ENG° CIVIL CREA ES-011652/D

## COMP.02
COMPOSIÇÃO 02
Item 14.29 : Fornecimento e instalação de Ar Condicionado 12.000 BTU | [6 empty] | Unidade: und.
Fonte: IOPES
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Eletricista | H | 10115 | 2 | 1 | 7.43 | 0 | 7.43 | - | 14.86
Ajudante de eletricista | H | 10101 | 0.4 | 1 | 6.27 | 0 | 6.27 | - | 2.508
Subtotal: | [8 empty] | 17.368
SERVIÇOS | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Ar Condicionado 12.000 BTU modelo S4NW12JA3WA Split Hi-Wall Inveter ou Similar | und. | mercado | 1 | 1 | 2749 | 0 | 2749 | - | 2749
SubTotal: | [8 empty] | 2749
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 17.368
Materiais(B) |  |  |  | 2749
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 17.368
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 17.368
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 2766.368
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0% | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 2766.368
BAIXO GUANDU, JANEIRO DE 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO- CAMILA BOASQUIVES FELIX
ENG° CIVIL CREA ES-011652/D

## COMP.3
COMPOSIÇÃO 03
Item 14.30 : Fornecimento e instalação de Ar Condicionado 36.000 BTU | [6 empty] | Unidade: und.
Fonte: IOPES
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Eletricista | H | 10115 | 2 | 1 | 6.72 | 0 | 17.29 | - | 34.58
Ajudante de eletricista | H | 10101 | 0.4 | 1 | 5.67 | 0 | 14.59 | - | 5.836
Subtotal: | [8 empty] | 40.416
SERVIÇOS | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Ar Condicionado 36.000 BTU modelo Splint Hi-Wall ou Similar | und. | mercado | 1 | 1 | 8379 | 0 | 8379 | - | 8379
SubTotal: | [8 empty] | 8379
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 40.416
Materiais(B) |  |  |  | 8379
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 40.416
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 40.416
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 8419.416
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0% | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 8419.416
BAIXO GUANDU, JANEIRO DE 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO- CAMILA BOASQUIVES FELIX
ENG° CIVIL CREA ES-011652/D

## COMP.4
COMPOSIÇÃO 04
Item 14.31 : Fornecimento e instalação de Ar Condicionado 48.000 BTU | [6 empty] | Unidade: und.
Fonte: IOPES
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Eletricista | H | 10115 | 2 | 1 | 6.72 | 0 | 17.29 | - | 34.58
Ajudante de eletricista | H | 10101 | 0.4 | 1 | 5.67 | 0 | 14.59 | - | 5.836
Subtotal: | [8 empty] | 40.416
SERVIÇOS | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Ar Condicionado 48.000 BTU Split Hi-Wall Inveter ou Similar | und. | mercado | 1 | 1 | 12609 | 0 | 12609 | - | 12609
SubTotal: | [8 empty] | 12609
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 40.416
Materiais(B) |  |  |  | 12609
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 40.416
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 40.416
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 12649.416
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0% | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 12649.416
BAIXO GUANDU, JANEIRO DE 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO- CAMILA BOASQUIVES FELIX
ENG° CIVIL CREA ES-011652/D

## COMP. 5.
COMPOSIÇÃO 05
Item 17.12 : Rack para servidor Standart 19" 12u de metal | [6 empty] | Unidade: Und
Fonte: SEINFRA
SERVIÇOS | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Fornecimento e instalação de rack | Und | SIT2375 | 1 | 1 | 773.8 | 0 | 773.8 | - | 773.8
SubTotal: | [8 empty] | 773.8
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 773.8
Materiais(B) |  |  |  | 773.8
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 0
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 773.8
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 0
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 773.8
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0% | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 773.8
BAIXO GUANDU, JANEIRO DE 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CAMILA BOASQUIVES FELIX
ENG° CIVIL CREA ES-011652/D

## COMP. 6
COMPOSIÇÃO 06
Item 17.13: Fornecimento e Instalação de Patch Panel Cat5e 24 portas Furukawa | [6 empty] | Unidade: Und
Fonte: SEINFRA
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Eletrotécnico Montador | h | I1088 | 4 | 1 | 30.53 | 0 | 30.53 | - | 122.12
Ajudante de Eletricista | h | I0042 | 4 | 1 | 18.63 |  | 18.63 | - | 74.52
Eletricista | h | I2312 | 4 | 1 | 23.17 |  | 23.17 | - | 92.68
SubTotal: | [8 empty] | 289.32
SERVIÇOS | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Patch Panel Cat5e 24 portas Sohoplus. Intalação em rack de servidor 19 | Und | I6832 | 1 | 1 | 211.28 | 0 | 211.28 | - | 211.28
SubTotal: | [8 empty] | 211.28
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 261.36
Materiais(B) |  |  |  | 211.28
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 0
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 211.28
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 0
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 472.64
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0% | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 472.64
BAIXO GUANDU, JANEIRO DE 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CAMILA BOASQUIVES FELIX
ENG° CIVIL CREA ES-011652/D

## COMP. 7
COMPOSIÇÃO 07
Item 17.14 : Switch 24 portas gigabit 2x SFP, Gerenciável | [6 empty] | Unidade: Und
Fonte: SEINFRA
SERVIÇOS | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | Und | I7974 | 1 | 1 | 5413.51 | 0 | 5413.51 | - | 5413.51
SubTotal: | [8 empty] | 5413.51
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27
Materiais(B) |  |  |  | 5413.51
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 0
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 5413.51
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 0
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 5413.51
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0% | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 5413.51
BAIXO GUANDU, JANEIRO DE 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CAMILA BOASQUIVES FELIX
ENG° CIVIL CREA ES-011652/D

## COMP. 8
COMPOSIÇÃO 08
Item 17.15 : Régua de tomada para rack de servidor 19 | [6 empty] | Unidade: Und
Fonte: SEINFRA
SERVIÇOS | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | Und | I8489 | 1 | 1 | 97 | 0 | 97 | - | 97
SubTotal: | [8 empty] | 97
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27
Materiais(B) |  |  |  | 97
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 0
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 97
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 0
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 97
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0% | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 97
BAIXO GUANDU, JANEIRO DE 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CAMILA BOASQUIVES FELIX
ENG° CIVIL CREA ES-011652/D

## COMP. 9
COMPOSIÇÃO 09
Item 17.16 : Fornecimento e instalação de roteador wirelles | [6 empty] | Unidade: und.
Fonte: Seinfra
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Eletricista | h | I2312 | 4 | 1 | 23.17 |  | 23.17 | - | 92.68
Subtotal: | [8 empty] | 92.68
SERVIÇOS | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Roteador Wirelles | und. | mercado | 1 | 1 | 350 | 0 | 350 | - | 350
SubTotal: | [8 empty] | 350
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 92.68
Materiais(B) |  |  |  | 350
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 92.68
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 92.68
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 442.68
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0% | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 442.68
BAIXO GUANDU, JANEIRO DE 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CAMILA BOASQUIVES FELIX
ENG° CIVIL CREA ES-011652/D

## COMP. 10
COMPOSIÇÃO 10
Item 17.17 : Fornecimento e instalação de Patch Cord Cm Conector RJ-45 5e Azul 2,5 M - 35103604 - FURUKAWA | [6 empty] | Unidade: Und
Fonte: SEINFRA
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Ajudante de Eletricista | h | I0042 | 4 | 1 | 18.63 |  | 18.63 | - | 74.52
Eletricista | h | I2312 | 4 | 1 | 23.17 |  | 23.17 | - | 92.68
SubTotal: | [8 empty] | 167.2
SERVIÇOS | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Patch Cord Cm Conector RJ-45 5e Azul 2,5 M - 35103604 | Und | I8361 | 1 | 1 | 15.31 | 0 | 15.31 | - | 15.31
SubTotal: | [8 empty] | 15.31
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 4.476
Materiais(B) |  |  |  | 15.31
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 0
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 15.31
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 4.476
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 19.786
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0% | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 19.786
BAIXO GUANDU, JANEIRO DE 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CAMILA BOASQUIVES FELIX
ENG° CIVIL CREA ES-011652/D

## COMP. 11
COMPOSIÇÃO 11
Item 17.18: ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | [6 empty] | Unidade: Und
Fonte: Seinfra
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Ajudante de Eletricista | h | I0042 | 4 | 1 | 18.63 |  | 18.63 | - | 74.52
SubTotal: | [8 empty] | 74.52
SERVIÇOS | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | Und | I8448 | 1 | 1 | 34.9 | 0 | 34.9 | - | 34.9
SubTotal: | [8 empty] | 34.9
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 4.07
Materiais(B) |  |  |  | 34.9
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 0
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 34.9
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 4.07
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 38.97
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0% | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 38.97
BAIXO GUANDU, JANEIRO DE 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CAMILA BOASQUIVES FELIX
ENG° CIVIL CREA ES-011652/D

## COMP. 12
COMPOSIÇÃO 12
Item 17.19 e 17.20: Fornecimento e Instalação de condulete de PVC de 1" TIPO C - E - LL - LR - T | [6 empty] | Unidade: Und
Fonte: Iopes e Seinfra
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Ajudante de Eletricista | h | I0042 | 4 | 1 | 18.63 |  | 18.63 | - | 74.52
Eletricista | h | I2312 | 4 | 1 | 23.17 |  | 23.17 |  | 92.68
SubTotal: | [8 empty] | 167.2
SERVIÇOS | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
CONDULETE DE PVC DE 1", TIPO C - E - LL - LR | Und | I0837 | 1 | 1 | 10.41 | 0 | 10.41 | - | 10.41
SubTotal: | [8 empty] | 10.41
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 14.648
Materiais(B) |  |  |  | 10.41
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 0
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 10.41
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 14.648
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 25.058
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0% | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 25.058
BAIXO GUANDU, JANEIRO DE 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO- CAMILA BOASQUIVES FELIX
ENG° CIVIL CREA ES-011652/D

## COMP. 13
COMPOSIÇÃO 13
Item 19.11 : Toalheiro Plástico tipo dispenser para papel toalha, incluso fixação | [6 empty] | Unidade: und.
Fonte: SINAPI
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | 88267 | 0.3162 | 1 | 20.52 | 0 | 20.52 | - | 6.4884
Servente com encargos complementares | H | 88316 | 0.0996 | 1 | 16.08 | 0 | 16.08 | - | 1.6016
Subtotal: | [8 empty] | 8.09
SERVIÇOS | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | und. | 37401 | 1 | 1 | 68.09 | 0 | 68.09 | - | 68.09
SubTotal: | [8 empty] | 68.09
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 8.09
Materiais(B) |  |  |  | 68.09
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 8.09
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 8.09
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 76.18
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  |  | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 76.18
BAIXO GUANDU, JANEIRO DE 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CAMILA BOASQUIVES FELIX
ENG° CIVIL CREA ES-011652/D

## COMP. 14
COMPOSIÇÃO 14
Item 19.12 : Dispenser plástico para papel higiênico 300m a 500m , incluso fixação | [6 empty] | Unidade: und.
Fonte: SINAPI
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | 88267 | 0.3162 | 1 | 19.73 | 0 | 19.73 | - | 6.2386
Servente com encargos complementares | H | 88316 | 0.0996 | 1 | 16.48 | 0 | 16.48 | - | 1.6414
Subtotal: | [8 empty] | 7.88
SERVIÇOS | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | und. | 37400 | 1 | 1 | 68.09 | 0 | 68.09 | - | 68.09
SubTotal: | [8 empty] | 68.09
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 7.88
Materiais(B) |  |  |  | 68.09
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 7.88
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 7.88
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 75.97
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  |  | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 75.97
BAIXO GUANDU, JANEIRO DE 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CAMILA BOASQUIVES FELIX
ENG° CIVIL CREA ES-011652/D