## LICITACAO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | Regularização de terreno, drenagem e assentamento de pavimentação e meio fio |  |  |  |  | BDI: | 30.31%
ENDEREÇO: | TAMANCO, ES-446 km 13, Baixo Guandu |  |  | CONT.PREV: | SEM DES | DATA BASE ATUALIZADA: | 2022-01-01
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE | UNIT+BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS |  |  |  | 163717.96
1.1 | IOPES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 8 | 351.02 | 2808.16
1.2 | SINAPI | 100575 | Regularização De Superfícies Com Motoniveladora. Af_11/2019 | m2 | 1791 | 0.14 | 250.74
1.3 | COMP | 1 | Assentamento de bloco sextavado, incluso fornecimento de pó de pedra para colchão com espessura de 5 cm | m² | 1600 | 38.72 | 61952
1.4 | DER | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - TRANSPORTE DO PO DE PEDRA + TRANSPORTE DO BLOCO | T | 509.37 | 15.25 | 7767.89
1.5 | COMP | 2 | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO , INCLUSIVE CAIAÇÃO | m | 570 | 41.2 | 23484
1.6 | COMP | 3 | Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento mecanico e fornecimento do material | m³ | 179.1 | 92.32 | 16534.51
1.7 | DER | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - TRANSPORTE DA ARGILA | T | 322.38 | 15.25 | 4916.3
1.8 | DER | 60013 | TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) - TRANSPORTE DO MEIO FIO | T | 55.29 | 10.2 | 563.96
1.9 | SINAPI | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 570 | 79.72 | 45440.4
2 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 152734.72
2.1 | SINAPI | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 489 | 7.77 | 3799.53
2.2 | SINAPI | 97994 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UND | 9 | 3018.02 | 27162.18
2.3 | SINAPI | 97995 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | m | 3.1 | 1414.35 | 4384.49
2.4 | SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UND | 9 | 953.18 | 8578.62
2.5 | SINAPI | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 16 | 238.85 | 3821.6
2.6 | SINAPI | 97953 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UND | 13 | 1372.76 | 17845.88
2.7 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 210 | 307.35 | 64543.5
2.8 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 77 | 176.31 | 13575.87
2.9 | SINAPI | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 377.32 | 22.57 | 8516.11
2.10 | DER | 60013 | TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) - TRANSPORTE DO TUBIS DE CONCRETO | T | 49.7 | 10.2 | 506.94
|  |  | O BDI ADOTADO SEGUE RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. |  |  | TOTAL: | 316452.68
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  | SINAPI
OBRA: | Regularização de terreno, drenagem e assentamento de pavimentação e meio fio |  |  | IOPES
ENDEREÇO: | TAMANCO, ES-446 km 13, Baixo Guandu |  |  | DER
1 | SERVIÇOS
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 8
DESCRIÇÃO
8
1.2 | Regularização De Superfícies Com Motoniveladora. Af_11/2019 | m2 | 1791
DESCRIÇÃO
área de nivelamento da rua |  |  | 1791
1.3 | Assentamento de bloco sextavado, incluso fornecimento de pó de pedra para colchão com espessura de 5 cm | m² | 1630
DESCRIÇÃO
1630
1.4 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - TRANSPORTE DO PO DE PEDRA + TRANSPORTE DO BLOCO | T | 509.37
DESCRIÇÃO
transporte do bloco + pó de pedra |  |  | 509.37
1.5 | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO , INCLUSIVE CAIAÇÃO | m | 570
DESCRIÇÃO
meio fio para a rua |  |  | 570
1.6 | Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento mecanico e fornecimento do material | m³ | 179.1
DESCRIÇÃO
correção da estrada |  |  | 179.1
1.7 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - TRANSPORTE DA ARGILA | T | 322.38
DESCRIÇÃO
argila para consertar a estrada |  |  | 322.38
1.8 | TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) - TRANSPORTE DO MEIO FIO | T | 55.29
DESCRIÇÃO
meio fio para travar a rua |  |  | 55.29
1.9 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 570
DESCRIÇÃO
sarketa junto ao meio fio |  |  | 570
2 | DRENAGEM
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 489
DESCRIÇÃO
489
2.2 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | und | 9
DESCRIÇÃO
9
2.3 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | m | 3.1
DESCRIÇÃO
3.1
2.4 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | und | 9
DESCRIÇÃO
9
2.5 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 16
DESCRIÇÃO
16
2.6 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | und | 13
DESCRIÇÃO
13
2.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 210
DESCRIÇÃO
210
2.8 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 77
DESCRIÇÃO
77
2.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 377.32
DESCRIÇÃO
377.32
2.10 | TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) - TRANSPORTE DO TUBIS DE CONCRETO | T | 49.7
DESCRIÇÃO
49.7

## COMPOSICAO
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | SINAPI
OBRA: | Regularização de terreno, drenagem e assentamento de pavimentação e meio fio | [7 empty] | IOPES
ENDEREÇO: | TAMANCO, ES-446 km 13, Baixo Guandu | [7 empty] | DER
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
1 | Assentamento de bloco sextavado, incluso fornecimento de pó de pedra para colchão com espessura de 5 cm | [5 empty] | m² | 29.714
MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 56.21
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
I | DER | 20035 | Calceteiro |  | 1 |  | 15.95 | 15.95
I | DER | 20065 | Encarregado de pavimentação |  | 0.5 |  | 29.07 | 14.54
I | DER | 20002 | Servente |  | 2 |  | 12.86 | 25.72
EQUIPAMENTOS | [6 empty] | TOTAL | 78.36
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
i | DER | 30032 | Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente |  | 1 |  | 75.71 | 75.71
| DER | 2000 | Ferramentas manuais |  | 1 |  | 2.65 | 2.65
MATERIAL | [6 empty] | TOTAL | 2.8
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
i | DER | 10120 | Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete | m³ | 0.05 |  | 56.01 | 2.8
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
2 | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO , INCLUSIVE CAIAÇÃO | [5 empty] | M | 31.62
MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 23.75
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
I | DER | 20035 | Calceteiro |  | 0.5 |  | 15.95 | 7.98
| DER | 20060 | Encarregado de O.A.C |  | 0.1 |  | 29.07 | 2.91
| DER | 20002 | Servente |  | 1 |  | 12.86 | 12.86
MATERIAL | [6 empty] | TOTAL | 1.12
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
i | DER | 2000 | Ferramentas manuais |  | 1 |  | 1.12 | 1.12
SERVIÇOS | [6 empty] | TOTAL | 6.75
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
i | DER | 40348 | Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | m³ | 0.0065 |  | 508.91 | 3.31
i | DER | 40658 | Caiação de meio fios, sarjetas, etc | m² | 0.28 |  | 6.54 | 1.83
i | DER | 40258 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m | m³ | 0.0225 |  | 71.69 | 1.61
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
3 | Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento mecanico e fornecimento do material | [5 empty] | m³ | 70.85
MATERIAL | [6 empty] | TOTAL | 60.67
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
i | DER | 20554 | BARRO PARA ATERRO |  | 1.3 |  | 46.67 | 60.67
SERVIÇOS | [6 empty] | TOTAL | 10.18
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
c | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 1 |  | 10.18 | 10.18

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [8 empty] | SINAPI
OBRA: | Regularização de terreno, drenagem e assentamento de pavimentação e meio fio | [7 empty] | IOPES
ENDEREÇO: | TAMANCO, ES-446 km 13, Baixo Guandu | [7 empty] | DER
ITEM | DESCRIÇÃO | FINANCEIRO | 1 | 2 | 3
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | 2808.16 | 2808.16 | 0 | 0 | $ | 2808.16 | 0
|  | 0.8874% | 100% |  |  | % | 100%
1.2 | Regularização De Superfícies Com Motoniveladora. Af_11/2019 | 250.74 | 250.74 | 0 | 0 | $ | 250.74 | 0
|  | 0.07923% | 100% |  |  | % | 100%
1.3 | Assentamento de bloco sextavado, incluso fornecimento de pó de pedra para colchão com espessura de 5 cm | 61952 | 0 | 12390.4 | 49561.6 | $ | 61952 | 0
|  | 19.58% | 0% | 20% | 80% | % | 100%
1.4 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - TRANSPORTE DO PO DE PEDRA + TRANSPORTE DO BLOCO | 7767.89 | 7767.89 | 0 | 0 | $ | 7767.89 | 0
|  | 2.455% | 100% | 0% | 0% | % | 100%
1.5 | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO , INCLUSIVE CAIAÇÃO | 23484 | 2348.4 | 7045.2 | 14090.4 | $ | 23484 | 0
|  | 7.421% | 10% | 30% | 60% | % | 100%
1.6 | Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento mecanico e fornecimento do material | 16534.51 | 13227.608 | 3306.902 | 0 | $ | 16534.51 | 0
|  | 5.225% | 80% | 20% | 0% | % | 100%
1.7 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - TRANSPORTE DA ARGILA | 4916.3 | 4916.3 | 0 | 0 | $ | 4916.3 | 0
|  | 1.554% | 100% |  |  | % | 100%
1.8 | TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) - TRANSPORTE DO MEIO FIO | 563.96 | 563.96 | 0 | 0 | $ | 563.96 | 0
|  | 0.1782% | 100% |  |  | % | 100%
1.9 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | 45440.4 | 0 | 18176.16 | 27264.24 | $ | 45440.4 | 0
|  | 14.36% | 0% | 40% | 60% | % | 100%
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 3799.53 | 3799.53 | 0 | 0 | $ | 3799.53 | 0
|  | 1.201% | 100% | 0% | 0% | % | 100%
2.2 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | 27162.18 | 16297.308 | 10864.872 | 0 | $ | 27162.18 | 0
|  | 8.583% | 60% | 40% | 0% | % | 100%
2.3 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 | 4384.49 | 2192.245 | 2192.245 | 0 | $ | 4384.49 | 0
|  | 1.386% | 50% | 50% | 0% | % | 100%
2.4 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | 8578.62 | 0 | 8578.62 | 0 | $ | 8578.62 | 0
|  | 2.711% | 0% | 100% | 0% | % | 100%
2.5 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | 3821.6 | 2675.12 | 1146.48 | 0 | $ | 3821.6 | 0
|  | 1.208% | 70% | 30% | 0% | % | 100%
2.6 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 17845.88 | 8922.94 | 8922.94 | 0 | $ | 17845.88 | 0
|  | 5.639% | 50% | 50% | 0% | % | 100%
2.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 64543.5 | 32271.75 | 32271.75 | 0 | $ | 64543.5 | 0
|  | 20.4% | 50% | 50% | 0% | % | 100%
2.8 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 13575.87 | 6787.935 | 6787.935 | 0 | $ | 13575.87 | 0
|  | 4.29% | 50% | 50% | 0% | % | 100%
2.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 8516.11 | 3406.444 | 5109.666 | 0 | $ | 8516.11 | 0
|  | 2.691% | 40% | 60% | 0% | % | 100%
2.10 | TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) - TRANSPORTE DO TUBIS DE CONCRETO | 506.94 | 506.94 | 0 | 0 | $ | 506.94 | 0
|  | 0.1602% | 100% | 0% | 0% | % | 100%
Financeiro (R$) |  | 316452.68 | 108743.27 | 116793.17 | 90916.24 | $
Físico (%) |  | 100% | 34.36% | 36.91% | 28.73% | %
Financeiro Acumulado (R$) |  |  | 108743.27 | 225536.44 | 316452.68
Físico Acumulado (%) |  |  | 34.36% | 71.27% | 100%