## PAVIMENTAÇÃO (hidden)
| Obra | Pavimentação e Drenagem do Acesso ao Hotel Aroso, Acesso ao Restaurante Vausgama, Acesso Centro de Eventos Morangão a BR 262 e Galeria/ Ponte
| Endereço | BR 262, Km 89 - Pedra Azul - Domingos Martins - ES
| Distrito |  |  |  | Data:
Código | Item | Especificação | unid. | Quant. | Preço
[5 empty] | Unitário | Total
0 | 1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 18270.64
| 2 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ACESSO A BR 262 ATÉ AV MODOLO |  |  |  | 84584.04
| 3 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BR 262 KM 89 ATÉ ENTRADA DO HOTEL AROSO |  |  |  | 504149.47
| 4 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BR 262 ATÉ ENTRADA DO RESTAURANTE VAUSGAMA |  |  |  | 703902.58
| 5 | CONSTRUÇÃO DE GALERIA/ PONTE |  |  |  | 230714.88
1541621.61
OBSERVAÇÕES DA SECRETARIA SOLICITANTE DO ORÇAMENTO
Note on D14: Nesta coluna, insira a especificação completa dos serviços a serem executados
Note on H16: As células sombreadas contêm fórmulas e são automaticamente calculadas pelo Microsoft Excel. NÃO insira nenhuma informação nelas.
Dados da Obra
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Valor Total
Prefeitura municipal de Domingos Martins Rua Bernardino Monteiro, nº 22- Centro Domingos Martins, Es-CEP 29.260-000 Tel.(27)3268-1344- (27)3268-3179
Aprovação
Observações
-TABELA SINAPI- DATA BASE FEVEREIRO /2014-BDI 25% - COM DESONERAÇÃO - TABELA SICRO - DATA BASE NOVEMBRO/2013 - BDI 25% - TODOS OS ITENS POSSUEM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA EM ANEXO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [15 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | [15 empty] | OBRA: URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
| LOCAL: DIVERSAS RUAS, BAIRRO VALPARAISO, BAIXO GUANDU-ES | [14 empty] | LOCAL: DIVERSAS RUAS, BAIRRO VALPARAISO, BAIXO GUANDU-ES
PROCESSO SEDURB: 018/2022 | [15 empty] | PROCESSO SEDURB: 018/2022
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | PRAZOS | [11 empty] | PRAZO
|  |  |  | 1º MÊS PROCESSO LICITATORIO | % | 2º MÊS PROCESSO LICITATORIO | % | 3º MÊS PROCESSO LICITATORIO | % | 4º MÊS | % | 5º MÊS | % | 6º MÊS | % | 7º MÊS | % | 8º MÊS | % | 9º MÊS | % | 10º MÊS | % | 11º MÊS | % | 12º MÊS | %
1 | ADMINISTRAÇÃO | 94724.48 | 4.144% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4073.1526 | 4.3% | 7009.6115 | 7.4% | 12219.4579 | 12.9% | 12219.4579 | 12.9% | 12219.4579 | 12.9% | 12219.4579 | 12.9% | 12219.4579 | 12.9% | 11272.2131 | 11.9% | 11272.2131 | 11.9%
[10 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | 96791.28 | 4.234% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 96791.28 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 141576.39 | 6.194% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 141576.39 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO | 1416266.36 | 61.96% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 283253.272 | 20% | 283253.272 | 20% | 283253.272 | 20% | 283253.272 | 20% | 283253.272 | 20% | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | CALÇADA | 512057.18 | 22.4% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 256028.59 | 50% | 256028.59 | 50%
[10 empty] | 0 |  | 0
6 | TRANSPORTE | 24366.81 | 1.066% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24366.81 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL SIMPLES |  | 2285782.48 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100864.4326 | 4.413% | 172952.8115 | 7.566% | 295472.7299 | 12.93% | 295472.7299 | 12.93% | 295472.7299 | 12.93% | 295472.7299 | 12.93% | 295472.7299 | 12.93% | 267300.8031 | 11.69% | 267300.8031 | 11.69%
TOTAL ACUMULADO |  | 2285782.48 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100864.4326 | 4.413% | 273817.2442 | 11.98% | 569289.9741 | 24.91% | 864762.704 | 37.83% | 1160235.4339 | 50.76% | 1455708.1638 | 63.69% | 1751180.8938 | 76.61% | 2018481.6969 | 88.31% | 2285782.5 | 100%
JOÃO LUIZ DE PADUA KOEHLER | [15 empty] | JOÃO LUIZ DE PADUA KOEHLER
Engenheiro Eletricista / Produção Civil | [15 empty] | Engenheiro Eletricista / Produção Civil
CREA 2.202/D CPF 574.785.707-04 | [15 empty] | CREA 2.202/D CPF 574.785.707-04
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU R. Fritz Von Lutzow, 217 - Centro Baixo Guandu - ES, CEP: 29.730-000 Fone: (27) 3732-8900
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU R. Fritz Von Lutzow, 217 - Centro Baixo Guandu - ES, CEP: 29.730-000 Fone: (27) 3732-8900