## LICITACAO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | Regularização de terreno, drenagem e assentamento de pavimentação e meio fio |  |  |  |  | BDI: | 23.32%
ENDEREÇO: | Distrito de Santa Rosa, Baixo Guandu |  |  | DATA BASE ATUALIZADA: | sinapi:05/2022 - DER-EDIF:04/2022 - DER_EST.:01/2022
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE | UNIT+BDI | TOTAL
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 71421.42
1.1 | DER | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 8 | 332.19 | 2657.52
1.2 | DER | 20344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | m2 | 2 | 1726.48 | 3452.96
1.3 | DER | 20355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha, mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 5 | 1274.3 | 6371.5
1.4 | DER | 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 5 | 875.57 | 4377.85
1.5 | DER | 20711 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf.projeto (1 utilização) | und | 1 | 3913.94 | 3913.94
1.6 | DER | 20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 25 | 58.69 | 1467.25
1.7 | DER | 20713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 15 | 803.36 | 12050.4
1.8 | DER | 20714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 3 | 429.46 | 1288.38
1.9 | COMP | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 1 | 35841.62 | 35841.62
2 |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 63874.84
2.1 | DER | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - TRANSPORTE DO PO DE PEDRA + TRANSPORTE DO BLOCO | T | 185.4 | 83.86 | 15547.64
2.2 | DER | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - TRANSPORTE DA ARGILA | T | 440.28 | 83.86 | 36921.88
2.3 | DER | 60013 | TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) - TRANSPORTE DO MEIO FIO | T | 17.9838 | 76.54 | 1376.48
2.4 | DER | 60014 | TR-204-01 (Comercial - Carreta com Prancha) | T | 26 | 104.44 | 2715.44
2.5 | DER | 60013 | TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) - TRANSPORTE DOS TUBOS DE CONCRETO | T | 95.55 | 76.54 | 7313.4
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 170707.13
3.1 | SINAPI | 100575 | Regularização De Superfícies Com Motoniveladora. Af_11/2019 | m2 | 2446 | 0.14 | 342.44
3.2 | COMP | 2 | Assentamento de bloco retangular, incluso fornecimento de pó de pedra para colchão com espessura de 5 cm | m² | 2446 | 37.62 | 92018.52
3.3 | COMP | 3 | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO , INCLUSIVE CAIAÇÃO | m | 773.49 | 40.94 | 31666.68
3.4 | COMP | 4 | Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento mecanico e fornecimento do material | m³ | 244.6 | 82.91 | 20279.79
3.5 | DER | 40663 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | m | 336.95 | 71.43 | 24068.34
3.6 | DER | 40890 | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas | m² | 24 | 97.14 | 2331.36
4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 244223.5
4.1 | SINAPI | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 525 | 7.68 | 4032
4.2 | SINAPI | 97994 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UND | 8 | 3112.2 | 24897.6
4.3 | SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UND | 8 | 750.3 | 6002.4
4.4 | SINAPI | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 35 | 244.35 | 8552.25
4.5 | SINAPI | 97953 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UND | 14 | 1473.51 | 20629.14
4.6 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 287 | 339.06 | 97310.22
4.7 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 63 | 192.35 | 12118.05
4.8 | SINAPI | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 292.6 | 22.37 | 6545.46
4.9 | DER | 40513 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM | m | 63 | 118.68 | 7476.84
4.10 | DER | 40514 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM | m | 287 | 197.42 | 56659.54
[6 empty] | TOTAL: | 550226.89
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [6 empty] | SINAPI
OBRA: | Regularização de terreno, drenagem e assentamento de pavimentação e meio fio | [5 empty] | IOPES
ENDEREÇO: | Distrito de Santa Rosa, Baixo Guandu | [5 empty] | DER
1 | SERVIÇOS
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  |  |  | m2 | 8
DESCRIÇÃO
8
1.2 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra |  |  |  | m2
mobilização e desmobilização dos containers | [5 empty] | 2
1.3 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha, mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação |  |  |  | ms | 5
DESCRIÇÃO
5
1.4 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. |  |  |  | ms | 5
DESCRIÇÃO
5
1.5 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf.projeto (1 utilização) |  |  |  | und | 1
DESCRIÇÃO
1
1.6 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  | m | 25
DESCRIÇÃO
25
1.7 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  | m | 15
DESCRIÇÃO
15
1.8 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) |  |  |  | m | 3
DESCRIÇÃO
3
2 | TRANSPORTES
2.1 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - TRANSPORTE DO PO DE PEDRA + TRANSPORTE DO BLOCO |  |  |  | T | 185.4
DESCRIÇÃO |  | coeficiente po de pedra | coeficiente do bloco
transporte do bloco + pó de pedra |  | 1.4 | 0.24 |  |  | 185.395
2.2 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - TRANSPORTE DA ARGILA |  |  |  | T | 440.28
DESCRIÇÃO |  | coeficiente da argila | volume a ser aterrado
|  | 1.8 | 244.6 |  |  | 440.28
2.3 | TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) - TRANSPORTE DO MEIO FIO |  |  |  | T | 32.68
DESCRIÇÃO |  | comprimento do meio fio | coeficiente do meio fio
|  | 336.95 | 0.097 |  |  | 32.6842
2.4 | TR-204-01 (Comercial - Carreta com Prancha) |  |  |  | T | 26
DESCRIÇÃO
transporte da motoniveladora | [5 empty] | 26
2.5 | TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) - TRANSPORTE DOS TUBOS DE CONCRETO |  |  |  | T | 95.55
DESCRIÇÃO |  | comprimento | coeficiente
transporte dos tubos 40cm |  | 63 | 0.15 |  |  | 9.45
transporte dos tubos 60cm |  | 287 | 0.3 |  |  | 86.1
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Regularização De Superfícies Com Motoniveladora. Af_11/2019 |  |  |  | m2 | 2446
DESCRIÇÃO
área de nivelamento da rua | [5 empty] | 2446
3.2 | Assentamento de bloco retangular, incluso fornecimento de pó de pedra para colchão com espessura de 5 cm |  |  |  | m² | 2446
DESCRIÇÃO
2446
3.3 | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO , INCLUSIVE CAIAÇÃO |  |  |  | m | 773.49
DESCRIÇÃO
meio fio para a rua | [5 empty] | 773.49
3.4 | Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento mecanico e fornecimento do material |  |  |  | m³ | 244.6
DESCRIÇÃO
correção da estrada | [5 empty] | 244.6
3.5 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio |  |  |  | m | 336.95
DESCRIÇÃO
travamento do pavimento a cada 5m - nas areas mais inclinadas | [5 empty] | 300
36.95
3.6 | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas |  |  |  | m² | 24
DESCRIÇÃO
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DO PAVIMENTO EXISTENTE PARA PASSAGEM DO TUBO | [5 empty] | 24
4 | DRENAGEM
4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  |  |  | m³ | 525
DESCRIÇÃO |  | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE
TUBOS |  | 350 | 1 | 1.5 |  | 525
4.2 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 |  |  |  | und | 8
DESCRIÇÃO
8
4.3 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  | und | 8
DESCRIÇÃO
8
4.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 |  |  |  | m³ | 35
DESCRIÇÃO |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | LARGURA
|  | 350 | 0.1 | 1 |  | 35
4.5 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 |  |  |  | und | 14
DESCRIÇÃO
14
4.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  |  |  | m | 287
DESCRIÇÃO
287
4.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  |  |  | m | 63
DESCRIÇÃO
63
4.8 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  |  |  | m³ | 292.6
DESCRIÇÃO |  | VOLUME TUBO DE CONCRETO | VOLUME ESCAVAÇÃO
|  | 232.4 | 525 |  |  | 292.6
4.9 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM |  |  |  | m | 63
DESCRIÇÃO
tubo de 40cm | [5 empty] | 63
4.10 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m Grupo de Serviço: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM |  |  |  | m | 287
DESCRIÇÃO
tubo de 60cm | [5 empty] | 287

## COMPOSICAO
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | SINAPI
OBRA: | Regularização de terreno, drenagem e assentamento de pavimentação e meio fio | [7 empty] | IOPES
ENDEREÇO: | Distrito de Santa Rosa, Baixo Guandu | [7 empty] | DER
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | UND | 35841.62
MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 35841.62
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
C | SINAPI | 90778 | Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares | h | 120 |  | 107.1 | 33064.34
C | SINAPI | 90781 | Topografo Com Encargos Complementares | h | 24 |  | 30.45 | 1880.13
C | SINAPI | 88253 | Auxiliar De Topógrafo Com Encargos Complementares | h | 24 |  | 14.53 | 897.15
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
2 | Assentamento de bloco retangular, incluso fornecimento de pó de pedra para colchão com espessura de 5 cm | [5 empty] | m² | 30.504
MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 62.06
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
I | DER | 20035 | Calceteiro |  | 1 |  | 17.61 | 17.61
I | DER | 20065 | Encarregado de pavimentação |  | 0.5 |  | 32.1 | 16.05
I | DER | 20002 | Servente |  | 2 |  | 14.2 | 28.4
EQUIPAMENTOS | [6 empty] | TOTAL | 78.36
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
i | DER | 30032 | Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente |  | 1 |  | 75.71 | 75.71
| DER | 2000 | Ferramentas manuais |  | 1 |  | 2.65 | 2.65
MATERIAL | [6 empty] | TOTAL | 2.42
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
i | DER | 10120 | Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete | m³ | 0.05 |  | 48.38 | 2.42
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
3 | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO , INCLUSIVE CAIAÇÃO | [5 empty] | M | 33.2
MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 26.22
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
I | DER | 20035 | Calceteiro |  | 0.5 |  | 17.61 | 8.81
| DER | 20060 | Encarregado de O.A.C |  | 0.1 |  | 32.1 | 3.21
| DER | 20002 | Servente |  | 1 |  | 14.2 | 14.2
MATERIAL | [6 empty] | TOTAL | 1.12
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
i | DER | 2000 | Ferramentas manuais |  | 1 |  | 1.12 | 1.12
SERVIÇOS | [6 empty] | TOTAL | 5.86
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
i | DER | 40348 | Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | m³ | 0.0065 |  | 429.79 | 2.79
i | DER | 40658 | Caiação de meio fios, sarjetas, etc | m² | 0.28 |  | 5.82 | 1.63
i | DER | 40258 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m | m³ | 0.0225 |  | 64.18 | 1.44
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
4 | Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento mecanico e fornecimento do material | [5 empty] | m³ | 67.23
MATERIAL | [6 empty] | TOTAL | 56.33
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
i | DER | 20554 | BARRO PARA ATERRO |  | 1.3 |  | 43.33 | 56.33
SERVIÇOS | [6 empty] | TOTAL | 10.9
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
c | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 1 |  | 10.9 | 10.9

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | SINAPI
OBRA: | Regularização de terreno, drenagem e assentamento de pavimentação e meio fio | [9 empty] | IOPES
ENDEREÇO: | Distrito de Santa Rosa, Baixo Guandu | [9 empty] | DER
ITEM | DESCRIÇÃO | FINANCEIRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 71421.42 | 24997.497 | 10713.213 | 10713.213 | 10713.213 | 14284.284 | $ | 71421.42 | 0
|  | 12.98% | 35% | 15% | 15% | 15% | 20% | % | 100%
2 | TRANSPORTES | 63874.84 | 12774.968 | 12774.968 | 12774.968 | 12774.968 | 12774.968 | $ | 63874.84 | 0
|  | 11.61% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | % | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 170707.13 | 17070.713 | 34141.426 | 34141.426 | 34141.426 | 51212.139 | $ | 170707.13 | 0
|  | 31.02% | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | % | 100%
4 | DRENAGEM | 244223.5 | 73267.05 | 73267.05 | 73267.05 | 24422.35 | 0 | $ | 244223.5 | 0
|  | 44.39% | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | % | 100%
Financeiro (R$) |  | 550226.89 | 128110.228 | 130896.657 | 130896.657 | 82051.957 | 78271.391 | $
Físico (%) |  | 100% | 23.28% | 23.79% | 23.79% | 14.91% | 14.23% | %
Financeiro Acumulado (R$) |  |  | 128110.228 | 259006.885 | 389903.542 | 471955.499 | 550226.89
Físico Acumulado (%) |  |  | 23.28% | 47.07% | 70.86% | 85.77% | 100%