## BDI
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
OBRA: | Revitalização do Viaduto
ENDEREÇO: | Avenida 10 de Abril, Centro, Baixo Guandu
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Sem Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4.01 | %
| Riscos, Seguros e Garantias Contratuais - S+G+R | 0.96 | %
| Administração Local - AL | 2 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 1.11 | %
| Lucro - L | 7.3 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 12.65 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
|  | 22.96% |  | Não Atende o Limite Superior
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C31: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C32: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## CRONOGRAMA
SINAPI
CONTRATANTE | Prefeitura Municipal de Baixo Guandu |  | ENDEREÇO | Avenida 10 de Abril, Centro, BG, ES
VALOR DA OBRA | 211822.6597 |  | DATA | 2023-09-01
Revitalização do Viaduto - Avenida 10 de Abril
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | FINANCEIRO | 1 | 2 | 3
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4036.47 | 1345.4887 | 1345.4887 | 1345.4887 | $ | 4036.466 | -0.0040365
|  | 1.906% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | % | 100%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 15524.64 | 10091.016 | 5433.624 | 0 | $ | 15524.64 | 0
|  | 7.329% | 65% | 35% |  | % | 100%
3 | GUARDA-CORPOS | 39635.8885 | 19817.9442 | 0 | 19817.9442 | $ | 39635.8885 | 0
|  | 18.71% | 50% |  | 50% | % | 100%
4 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 24808.68 | 17366.076 | 7442.604 | 0 | $ | 24808.68 | 0
|  | 11.71% | 70% | 30% |  | % | 100%
5 | PISO | 29178.2202 | 17506.9321 | 4376.733 | 7294.555 | $ | 29178.2202 | 0
|  | 13.77% | 60% | 15% | 25% | % | 100%
6 | PINTURA | 96824.3462 |  | 48412.1731 | 48412.1731 | $ | 96824.3462 | 0
|  | 45.71% |  | 50% | 50% | % | 100%
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1814.4148 | 181.4415 | 181.4415 | 1451.5318 | $ | 1814.4148 | 0
|  | 0.8566% | 10% | 10% | 80% | % | 100%
Financeiro (R$) |  | 211822.6597 | 66308.8985 | 67192.0643 | 78321.6929 | $
Físico (%) |  | 100% | 31.3% | 31.72% | 36.98% | %
Financeiro Acumulado (R$) |  |  | 66308.8985 | 133500.9628 | 211822.6557
Físico Acumulado (%) |  |  | 31.3% | 63.02% | 100%
______________________________________________________________
Fabrício Benício de Brito
Engenheiro Civil – CREA: 014512/D
Secretário Municipal de Obras

## ORÇ
CONTRATANTE |  | Prefeitura Municipal de Baixo Guandu |  | ENDEREÇO | Avenida 10 de Abril, Centro, BG, ES |  |  |  | BDI
VALOR DA OBRA |  | 211822.6597 |  | DATA | 2023-09-01 |  |  |  | 22.96%
Revitalização do Viaduto - Avenida 10 de Abril
ORÇAMENTO
Item | Orgão | Código | Discriminação |  | Und | Qtd | Preço Unitário (R$) | Preço Unitário com BDI (R$) | Preço Total (R$)
TOTAL | [8 empty] | 211822.6597
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 4036.47
1.1 | DER | 020352 | Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) |  | ms | 3 | 1094.25 | 1345.49 | 4036.47
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 15524.64
2.1 | DER | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER |  | m² | 8 | 336.35 | 413.58 | 3308.64
2.2 | DER | 020339 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem |  | m² | 480 | 20.7 | 25.45 | 12216
3 | GUARDA-CORPOS | [7 empty] | 39635.8885
3.1 | DER | 010224 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões |  | m² | 9.72 | 16.88 | 20.76 | 201.7872
3.2 | DER | 040806 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão |  | m² | 408.768 | 25.32 | 31.13 | 12725.0101
3.3 | DER | 190417 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo |  | m² | 408.768 | 45.67 | 56.16 | 22956.5232
3.4 | COMP | 01 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2", h=1.2 m, tela de arame ondulada inclusive pintura a óleo ou esmalte |  | m | 8.1 | 376.77 | 463.28 | 3752.568
4 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | [7 empty] | 24808.68
4.1 | DER | 040802 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm) |  | m² | 34.2 | 142.38 | 175.07 | 5987.394
4.2 | DER | 040816 | Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas |  | m² | 34.2 | 14.97 | 18.41 | 629.622
4.3 | DER | 040809 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm) |  | m² | 34.2 | 432.6 | 531.92 | 18191.664
5 | PISO | [7 empty] | 29178.2202
5.1 | DER | 010210 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) |  | m³ | 7.1425 | 270.08 | 332.09 | 2371.1226
5.2 | DER | 130202 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m |  | m² | 357.124 | 58.66 | 72.13 | 25759.0656
5.3 | DER | 040249 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m² | 2.4 | 140 | 172.14 | 413.136
5.4 | DER | 040237 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 0.72 | 717.14 | 881.8 | 634.896
6 | PINTURA | [7 empty] | 96824.3462
6.1 | DER | 190603 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium |  | m² | 620.444 | 21.41 | 26.33 | 16336.1852
6.2 | DER | 010246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta |  | m² | 2614.9541 | 3.62 | 4.45 | 11636.5275
6.3 | COMP | 02 | Pintura sobre superfícies de concreto ou blocos de concreto com Tinta Piso, aplicação manual, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium |  | m² | 2614.9541 | 21.41 | 26.33 | 68851.6335
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 1814.4148
7.1 | DER | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe IIB),incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  | m³ | 11.505 | 71.96 | 88.48 | 1018.4048
7.2 | DER | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  | und | 1 | 647.37 | 796.01 | 796.01
______________________________________________________________
Fabrício Benício de Brito
Engenheiro Civil – CREA: 014512/D
Secretário Municipal de Obras

## MC
CONTRATANTE | Prefeitura Municipal de Baixo Guandu |  | ENDEREÇO |  | Avenida 10 de Abril, Centro, BG, ES
VALOR DA OBRA | 211822.6597 |  | DATA |  | 2023-09-01
Revitalização do Viaduto - Avenida 10 de Abril
MEMORIAL DE CÁLCULO
Item | Discriminação |  |  |  | Und | Qtd
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) |  |  |  | ms | 3
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | MULTIPLIC. | QUANTIDADE
|  | - | - | - | 3 | 3
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER |  |  |  | m² | 8
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | MULTIPLIC. | QUANTIDADE
|  | - | 4 | 2 | 1 | 8
2.2 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem |  |  |  | m² | 480
|  |  |  | m² | MULTIPLIC. | QUANTIDADE
| Andaimes para reparos e pintura |  |  | 240 | 2 | 480
3 | GUARDA-CORPOS
3.1 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões |  |  |  | m² | 9.72
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | MULTIPLIC. | QUANTIDADE
| 1º patamar da rampa de acessibilidade | 1.5 | - | 1.2 | 1 | 1.8
| 1º patamar da rampa de acessibilidade | 1.6 | - | 1.2 | 1 | 1.92
| 2º patamar da rampa de acessibilidade | 2 | - | 1.2 | 1 | 2.4
| Final do Viaduto - Mauá, lado da rampa | 3 | - | 1.2 | 1 | 3.6
3.2 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão |  |  |  | m² | 408.768
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | MULTIPLIC. | QUANTIDADE
| 1ª parte da rampa de acessibilidade | 31 | - | 1.2 | 1 | 37.2
| 1º patamar da rampa de acessibilidade | 6.32 | - | 1.2 | 1 | 7.584
| 2ª parte da rampa de acessibilidade | 96.3 | - | 1.2 | 1 | 115.56
| 2º patamar da rampa de acessibilidade | 5.52 | - | 1.2 | 1 | 6.624
| 3ª parte da rampa de acessibilidade | 51 | - | 1.2 | 1 | 61.2
| Continuação entre a rampa e o vão livre do viaduto | 32.6 | - | 1.2 | 1 | 39.12
| Continuação entre a escada e o vão livre do viaduto | 32.6 | - | 1.2 | 1 | 39.12
| Calçada Lado Direito, sentido 10 de Abril a Mauá | 37.3 | - | 1.2 | 1 | 44.76
| Calçada Lado Esquerdo, sentido 10 de Abril a Mauá | 18 | - | 1.2 | 1 | 21.6
| 1º lance de escadas | 13 | - | 1.2 | 1 | 15.6
| 1º patamar das escadas | 5 | - | 1.2 | 1 | 6
| 2º lance de escadas | 12 | - | 1.2 | 1 | 14.4
3.3 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo |  |  |  | m² | 408.768
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | MULTIPLIC. | QUANTIDADE
| 1ª parte da rampa de acessibilidade | 31 | - | 1.2 | 1 | 37.2
| 1º patamar da rampa de acessibilidade | 6.32 | - | 1.2 | 1 | 7.584
| 2ª parte da rampa de acessibilidade | 96.3 | - | 1.2 | 1 | 115.56
| 2º patamar da rampa de acessibilidade | 5.52 | - | 1.2 | 1 | 6.624
| 3ª parte da rampa de acessibilidade | 51 | - | 1.2 | 1 | 61.2
| Continuação entre a rampa e o vão livre do viaduto | 32.6 | - | 1.2 | 1 | 39.12
| Continuação entre a escada e o vão livre do viaduto | 32.6 | - | 1.2 | 1 | 39.12
| Calçada Lado Direito, sentido 10 de Abril a Mauá | 37.3 | - | 1.2 | 1 | 44.76
| Calçada Lado Esquerdo, sentido 10 de Abril a Mauá | 18 | - | 1.2 | 1 | 21.6
| 1º lance de escadas | 13 | - | 1.2 | 1 | 15.6
| 1º patamar das escadas | 5 | - | 1.2 | 1 | 6
| 2º lance de escadas | 12 | - | 1.2 | 1 | 14.4
3.4 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2", h=1.2 m, tela de arame ondulada inclusive pintura a óleo ou esmalte |  |  |  | m | 8.1
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | MULTIPLIC. | QUANTIDADE
| 1º patamar da rampa de acessibilidade | 1.5 | - | - | 1 | 1.5
| 1º patamar da rampa de acessibilidade | 1.6 | - | - | 1 | 1.6
| 2º patamar da rampa de acessibilidade | 2 | - | - | 1 | 2
| Final do Viaduto - Mauá, lado da rampa | 3 | - | - | 1 | 3
4 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
4.1 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm) |  |  |  | m² | 34.2
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | MULTIPLIC. | QUANTIDADE
| Guarda-corpo de concreto, lado externo - Direita | 2.5 | - | 0.7 | 1 | 1.75
| Guarda-corpo de concreto, lado externo - Direita | 5 | - | 0.7 | 1 | 3.5
| Guarda-corpo de concreto, lado externo - Direita | 0.8 | - | 0.7 | 1 | 0.56
| Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita | 1.2 | - | 0.5 | 1 | 0.6
| Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita | 1.8 | - | 0.5 | 1 | 0.9
| Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita | 2 | - | 0.5 | 1 | 1
| Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita | 1.4 | - | 0.5 | 1 | 0.7
| Chegada da rampa ao viaduto - Direita | 3.1 | - | 0.8 | 1 | 2.48
| Chegada da rampa ao viaduto - Direita | 0.5 | - | 0.95 | 1 | 0.475
| Vão livre do viaduto, lado externo - Direita | 2.8 | - | 0.95 | 1 | 2.66
| Vão livre do viaduto, lado externo - Direita | 3.4 | - | 0.95 | 1 | 3.23
| Vão livre do viaduto, lado externo - Direita | 1.5 | - | 0.95 | 1 | 1.425
| Guarda-corpo de concreto, lado externo - Esquerda | 2 | - | 0.7 | 1 | 1.4
| Guarda-corpo de concreto, lado interno - Esquerda | 4.5 | - | 0.5 | 1 | 2.25
| Chegada da escada ao viaduto - Esquerda | 1.2 | - | 0.95 | 1 | 1.14
| Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda | 0.8 | - | 0.95 | 1 | 0.76
| Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda | 0.5 | - | 0.95 | 1 | 0.475
| Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda | 0.6 | - | 0.95 | 1 | 0.57
| Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda | 1.5 | - | 0.95 | 1 | 1.425
| Vão livre do viaduto, lado interno - Esquerda | 2.5 | - | 0.95 | 1 | 2.375
| Vão livre do viaduto, lado interno - Esquerda | 2 | - | 0.95 | 1 | 1.9
| Vão livre do viaduto, lado interno - Esquerda | 1.5 | - | 0.95 | 1 | 1.425
| Alambrado, lado interno, lado Mauá - Esquerda | 2 | - | 0.6 | 1 | 1.2
4.2 | Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas |  |  |  | m² | 34.2
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | MULTIPLIC. | QUANTIDADE
| Guarda-corpo de concreto, lado externo - Direita | 2.5 | - | 0.7 | 1 | 1.75
| Guarda-corpo de concreto, lado externo - Direita | 5 | - | 0.7 | 1 | 3.5
| Guarda-corpo de concreto, lado externo - Direita | 0.8 | - | 0.7 | 1 | 0.56
| Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita | 1.2 | - | 0.5 | 1 | 0.6
| Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita | 1.8 | - | 0.5 | 1 | 0.9
| Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita | 2 | - | 0.5 | 1 | 1
| Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita | 1.4 | - | 0.5 | 1 | 0.7
| Chegada da rampa ao viaduto - Direita | 3.1 | - | 0.8 | 1 | 2.48
| Chegada da rampa ao viaduto - Direita | 0.5 | - | 0.95 | 1 | 0.475
| Vão livre do viaduto, lado externo - Direita | 2.8 | - | 0.95 | 1 | 2.66
| Vão livre do viaduto, lado externo - Direita | 3.4 | - | 0.95 | 1 | 3.23
| Vão livre do viaduto, lado externo - Direita | 1.5 | - | 0.95 | 1 | 1.425
| Guarda-corpo de concreto, lado externo - Esquerda | 2 | - | 0.7 | 1 | 1.4
| Guarda-corpo de concreto, lado interno - Esquerda | 4.5 | - | 0.5 | 1 | 2.25
| Chegada da escada ao viaduto - Esquerda | 1.2 | - | 0.95 | 1 | 1.14
| Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda | 0.8 | - | 0.95 | 1 | 0.76
| Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda | 0.5 | - | 0.95 | 1 | 0.475
| Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda | 0.6 | - | 0.95 | 1 | 0.57
| Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda | 1.5 | - | 0.95 | 1 | 1.425
| Vão livre do viaduto, lado interno - Esquerda | 2.5 | - | 0.95 | 1 | 2.375
| Vão livre do viaduto, lado interno - Esquerda | 2 | - | 0.95 | 1 | 1.9
| Vão livre do viaduto, lado interno - Esquerda | 1.5 | - | 0.95 | 1 | 1.425
| Alambrado, lado interno, lado Mauá - Esquerda | 2 | - | 0.6 | 1 | 1.2
4.3 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm) |  |  |  | m² | 34.2
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | MULTIPLIC. | QUANTIDADE
| Guarda-corpo de concreto, lado externo - Direita | 2.5 | - | 0.7 | 1 | 1.75
| Guarda-corpo de concreto, lado externo - Direita | 5 | - | 0.7 | 1 | 3.5
| Guarda-corpo de concreto, lado externo - Direita | 0.8 | - | 0.7 | 1 | 0.56
| Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita | 1.2 | - | 0.5 | 1 | 0.6
| Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita | 1.8 | - | 0.5 | 1 | 0.9
| Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita | 2 | - | 0.5 | 1 | 1
| Guarda-corpo de concreto, lado interno - Direita | 1.4 | - | 0.5 | 1 | 0.7
| Chegada da rampa ao viaduto - Direita | 3.1 | - | 0.8 | 1 | 2.48
| Chegada da rampa ao viaduto - Direita | 0.5 | - | 0.95 | 1 | 0.475
| Vão livre do viaduto, lado externo - Direita | 2.8 | - | 0.95 | 1 | 2.66
| Vão livre do viaduto, lado externo - Direita | 3.4 | - | 0.95 | 1 | 3.23
| Vão livre do viaduto, lado externo - Direita | 1.5 | - | 0.95 | 1 | 1.425
| Guarda-corpo de concreto, lado externo - Esquerda | 2 | - | 0.7 | 1 | 1.4
| Guarda-corpo de concreto, lado interno - Esquerda | 4.5 | - | 0.5 | 1 | 2.25
| Chegada da escada ao viaduto - Esquerda | 1.2 | - | 0.95 | 1 | 1.14
| Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda | 0.8 | - | 0.95 | 1 | 0.76
| Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda | 0.5 | - | 0.95 | 1 | 0.475
| Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda | 0.6 | - | 0.95 | 1 | 0.57
| Vão livre do viaduto, lado externo - Esquerda | 1.5 | - | 0.95 | 1 | 1.425
| Vão livre do viaduto, lado interno - Esquerda | 2.5 | - | 0.95 | 1 | 2.375
| Vão livre do viaduto, lado interno - Esquerda | 2 | - | 0.95 | 1 | 1.9
| Vão livre do viaduto, lado interno - Esquerda | 1.5 | - | 0.95 | 1 | 1.425
| Alambrado, lado interno, lado Mauá - Esquerda | 2 | - | 0.6 | 1 | 1.2
5 | PISO
5.1 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) |  |  |  | m³ | 7.1425
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | MULTIPLIC. | QUANTIDADE
| 1ª parte da rampa de acessibilidade | 31.2 | 1.2 | 0.02 | 1 | 0.7488
| 1º patamar da rampa de acessibilidade | 1.46 | 2.4 | 0.02 | 1 | 0.07008
| 2ª parte da rampa de acessibilidade | 48.15 | 1.2 | 0.02 | 1 | 1.1556
| 2º patamar da rampa de acessibilidade | 2 | 2.84 | 0.02 | 1 | 0.1136
| 3ª parte da rampa de acessibilidade | 51 | 1.2 | 0.02 | 1 | 1.224
| Calçada que liga a rampa de acessibilidade ao fim do viaduto no bairro Mauá | 60.8 | 1.3 | 0.02 | 1 | 1.5808
| Calçada que liga a escada de acesso ao fim do viaduto no bairro Mauá | 59.2 | 1.3 | 0.02 | 1 | 1.5392
| 1º patamar das escadas | 2 | 1.2 | 0.02 | 1 | 0.048
| 1º lance de escadas | 0.4 | 1.2 | 0.02 | 13 | 0.1248
| 2º patamar das escadas | 1.5 | 1.2 | 0.02 | 1 | 0.036
| 2º lance de escadas | 0.4 | 1.2 | 0.02 | 14 | 0.1344
| 3º patamar das escadas | 1.5 | 2.4 | 0.02 | 1 | 0.072
| 3º lance de escadas | 0.4 | 1.2 | 0.02 | 13 | 0.1248
| 4º patamar das escadas | 1.5 | 1.2 | 0.02 | 1 | 0.036
| 4º lance de escadas | 0.4 | 1.2 | 0.02 | 14 | 0.1344
5.2 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m |  |  |  | m² | 357.124
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | MULTIPLIC. | QUANTIDADE
| 1ª parte da rampa de acessibilidade | 31.2 | 1.2 | - | 1 | 37.44
| 1º patamar da rampa de acessibilidade | 1.46 | 2.4 | - | 1 | 3.504
| 2ª parte da rampa de acessibilidade | 48.15 | 1.2 | - | 1 | 57.78
| 2º patamar da rampa de acessibilidade | 2 | 2.84 | - | 1 | 5.68
| 3ª parte da rampa de acessibilidade | 51 | 1.2 | - | 1 | 61.2
| Calçada que liga a rampa de acessibilidade ao fim do viaduto no bairro Mauá | 60.8 | 1.3 | - | 1 | 79.04
| Calçada que liga a escada de acesso ao fim do viaduto no bairro Mauá | 59.2 | 1.3 | - | 1 | 76.96
| 1º patamar das escadas | 2 | 1.2 | - | 1 | 2.4
| 1º lance de escadas | 0.4 | 1.2 | - | 13 | 6.24
| 2º patamar das escadas | 1.5 | 1.2 | - | 1 | 1.8
| 2º lance de escadas | 0.4 | 1.2 | - | 14 | 6.72
| 3º patamar das escadas | 1.5 | 2.4 | - | 1 | 3.6
| 3º lance de escadas | 0.4 | 1.2 | - | 13 | 6.24
| 4º patamar das escadas | 1.5 | 1.2 | - | 1 | 1.8
| 4º lance de escadas | 0.4 | 1.2 | - | 14 | 6.72
5.3 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  |  |  | m² | 2.4
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | MULTIPLIC. | QUANTIDADE
| Reconstituição do piso para fixação do novo guarda-corpo, lado Mauá - Direita | 2 |  | 0.6 | 2 | 2.4
5.4 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  |  |  | m³ | 0.72
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | MULTIPLIC. | QUANTIDADE
| Reconstituição do piso para fixação do novo guarda-corpo, lado Mauá - Direita | 2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 0.72
6 | PINTURA
6.1 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium |  |  |  | m² | 620.444
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | MULTIPLIC. | QUANTIDADE
| Calçada de ligação entre rampa de acessibilidade, túnel e escada de acesso | 60 | 1.5 | - | 1 | 90
| Calçada abaixo da rampa de acessibilidade | - | - | - | 166 | 166
| 1ª parte da rampa de acessibilidade | 31.2 | 1.2 | - | 1 | 37.44
| 1º patamar da rampa de acessibilidade | 1.46 | 2.4 | - | 1 | 3.504
| 2ª parte da rampa de acessibilidade | 48.15 | 1.2 | - | 1 | 57.78
| 2º patamar da rampa de acessibilidade | 2 | 2.84 | - | 1 | 5.68
| 3ª parte da rampa de acessibilidade | 51 | 1.2 | - | 1 | 61.2
| Calçada que liga a rampa de acessibilidade ao fim do viaduto no bairro Mauá | 60.8 | 1.3 | - | 1 | 79.04
| Calçada que liga a escada de acesso ao fim do viaduto no bairro Mauá | 59.2 | 1.3 | - | 1 | 76.96
| 1º patamar das escadas | 2 | 1.2 | - | 1 | 2.4
| 1º lance de escadas | 0.4 | 1.2 | - | 13 | 6.24
| 2º patamar das escadas | 1.5 | 1.2 | - | 1 | 1.8
| 2º lance de escadas | 0.4 | 1.2 | - | 14 | 6.72
| 3º patamar das escadas | 1.5 | 2.4 | - | 1 | 3.6
| 3º lance de escadas | 0.4 | 1.2 | - | 13 | 6.24
| 4º patamar das escadas | 1.5 | 1.2 | - | 1 | 1.8
| 4º lance de escadas | 0.4 | 1.2 | - | 14 | 6.72
| Calçada abaixo da escada de acesso | - | - | - | 7.32 | 7.32
6.2 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta |  |  |  | m² | 2614.9541
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | MULTIPLIC. | QUANTIDADE
| Lateral viaduto - lado rampa | - | - | - | 744.23 | 744.23
| Lateral viaduto - lado escada | - | - | - | 744.23 | 744.23
| Guarda-corpo de concreto - lado rampa | 122.75 | - | 2.28 | 1 | 279.87
| Guarda-corpo de concreto - lado escada | 143.02 | - | 2.28 | 1 | 326.0856
| Túnel | 9.15 | - | 14.07 | 1 | 128.7405
| Pilar 1 - escada | - | 0.3 | 9.95 | 2 | 5.97
| Pilar 1 - escada | - | 0.5 | 9.95 | 2 | 9.95
| Pilar 2 - escada | - | 0.3 | 7.55 | 2 | 4.53
| Pilar 2 - escada | - | 0.5 | 7.55 | 2 | 7.55
| Pilar 3 - escada | - | 0.3 | 3.4 | 4 | 4.08
| Pilar 3 - escada | - | 0.5 | 3.4 | 4 | 6.8
| Laje - escada | 26.74 | 1.2 | - | 1 | 32.088
| Pilar 1 - rampa | 0.4 | - | 7.65 | 2 | 6.12
| Pilar 1 - rampa | 0.6 | - | 7.65 | 2 | 9.18
| Pilar 2 - rampa | 0.4 | - | 5.45 | 8 | 17.44
| Pilar 2 - rampa | 0.6 | - | 5.45 | 8 | 26.16
| Pilar 3 - rampa | 0.4 | - | 7.4 | 4 | 11.84
| Pilar 3 - rampa | 0.6 | - | 7.4 | 4 | 17.76
| Pilar 4 - rampa | 0.4 | - | 3.55 | 4 | 5.68
| Pilar 4 - rampa | 0.6 | - | 3.55 | 4 | 8.52
| Viga 1 - 2ª parte, rampa | 48.15 | - | 0.8 | 2 | 77.04
| Viga 1 - 2ª parte, rampa | 48.15 | 0.3 | - | 2 | 28.89
| Viga 2 - 3ª parte, rampa | 51 | - | 0.8 | 2 | 81.6
| Viga 2 - 3ª parte, rampa | 51 | 0.3 | - | 2 | 30.6
6.3 | Pintura sobre superfícies de concreto ou blocos de concreto com Tinta Piso, aplicação manual, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium |  |  |  | m² | 2614.9541
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | MULTIPLIC. | QUANTIDADE
| Lateral viaduto - lado rampa | - | - | - | 744.23 | 744.23
| Lateral viaduto - lado escada | - | - | - | 744.23 | 744.23
| Guarda-corpo de concreto - lado rampa | 122.75 | - | 2.28 | 1 | 279.87
| Guarda-corpo de concreto - lado escada | 143.02 | - | 2.28 | 1 | 326.0856
| Túnel | 9.15 | - | 14.07 | 1 | 128.7405
| Pilar 1 - escada | - | 0.3 | 9.95 | 2 | 5.97
| Pilar 1 - escada | - | 0.5 | 9.95 | 2 | 9.95
| Pilar 2 - escada | - | 0.3 | 7.55 | 2 | 4.53
| Pilar 2 - escada | - | 0.5 | 7.55 | 2 | 7.55
| Pilar 3 - escada | - | 0.3 | 3.4 | 4 | 4.08
| Pilar 3 - escada | - | 0.5 | 3.4 | 4 | 6.8
| Laje - escada | 26.74 | 1.2 | - | 1 | 32.088
| Pilar 1 - rampa | 0.4 | - | 7.65 | 2 | 6.12
| Pilar 1 - rampa | 0.6 | - | 7.65 | 2 | 9.18
| Pilar 2 - rampa | 0.4 | - | 5.45 | 8 | 17.44
| Pilar 2 - rampa | 0.6 | - | 5.45 | 8 | 26.16
| Pilar 3 - rampa | 0.4 | - | 7.4 | 4 | 11.84
| Pilar 3 - rampa | 0.6 | - | 7.4 | 4 | 17.76
| Pilar 4 - rampa | 0.4 | - | 3.55 | 4 | 5.68
| Pilar 4 - rampa | 0.6 | - | 3.55 | 4 | 8.52
| Viga 1 - 2ª parte, rampa | 48.15 | - | 0.8 | 2 | 77.04
| Viga 1 - 2ª parte, rampa | 48.15 | 0.3 | - | 2 | 28.89
| Viga 2 - 3ª parte, rampa | 51 | - | 0.8 | 2 | 81.6
| Viga 2 - 3ª parte, rampa | 51 | 0.3 | - | 2 | 30.6
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe IIB),incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  |  |  | m³ | 11.505
|  |  | VOLUME | EMPOLAMENTO | MULTIPLIC. | QUANTIDADE
| Remoção de Concreto Afetado (34,20m² x 0,05m) |  | 1.71 | 1.3 | 1 | 2.223
| Demolição manual de concreto simples |  | 7.14 | 1.3 | 1 | 9.282
7.2 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  |  |  | und | 1
|  | COMP. | LARGURA | ALTURA | MULTIPLIC. | QUANTIDADE
|  | - | - | - | 1 | 1
______________________________________________________________
Fabrício Benício de Brito
Engenheiro Civil – CREA: 014512/D
Secretário Municipal de Obras

## COMP. 1
CONTRATANTE |  | Prefeitura Municipal de Baixo Guandu |  |  | ENDEREÇO |  | Avenida 10 de Abril, Centro, BG, ES
VALOR DA OBRA |  | 211822.6597 |  |  | DATA |  | 2023-09-01
Revitalização do Viaduto - Avenida 10 de Abril
COMPOSIÇÃO 1
Item | Discriminação | [5 empty] | Und | Valor
3.3 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2", h=1.2 m, tela de arame ondulada inclusive pintura a óleo ou esmalte | [5 empty] | m | 448.8006
MÃO DE OBRA
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | R$ UNIT. | TOTAL
i | DER | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | h | 0.64 | - | 19.19 | 12.2816
i | DER | 010139 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | h | 0.16 | - | 22.74 | 3.6384
i | DER | 010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | h | 0.64 | - | 22.74 | 14.5536
i | DER | 010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | h | 0.1326 | - | 16.88 | 2.2383
MATERIAL
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | R$ UNIT. | TOTAL
i | DER | 038001 | AGUARRAS MINERAL (LABOR) | L | 0.024 | - | 0.39 | 0.00936
i | DER | 020503 | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | m³ | 0.0002 | - | 0.029 | 5.8e-06
i | DER | 020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | kg | 0.1456 | - | 0.084 | 0.01223
i | DER | 037502 | ESMALTE SINTETICO FOSCO - LINHA PREMIUM (LABOR) | L | 0.128 | - | 5.394 | 0.69043
i | DER | 038012 | LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 0.24 | - | 0.787 | 0.18888
i | DER | 070328 | TUBO ACO GALV 60,30 X 3,75MM (2") DIN 2440 - MEDIO (LABOR) | m | 2.76 | 0,512 IF | 130.092 | 359.0539
i | DER | 038028 | ZARCAO (LABOR) | L | 0.096 | - | 2.622 | 0.25171
i | DER | 026508 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 3/4" X 3/4" | m | 4.93 | - | 7.62 | 37.5666
i | SINAPI | 7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m² | 0.36 | - | 48.06 | 17.3016
i | SINAPI | 566 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M | m | 0.15 | - | 6.76 | 1.014
______________________________________________________________
Fabrício Benício de Brito
Engenheiro Civil – CREA: 014512/D
Secretário Municipal de Obras

## COMP. 2
CONTRATANTE |  | Prefeitura Municipal de Baixo Guandu |  |  | ENDEREÇO |  | Avenida 10 de Abril, Centro, BG, ES
VALOR DA OBRA |  | 211822.6597 |  |  | DATA |  | 2023-09-01
Revitalização do Viaduto - Avenida 10 de Abril
COMPOSIÇÃO 2
Item | Discriminação | [5 empty] | Und | Valor
6.2 | Pintura sobre superfícies de concreto ou blocos de concreto com Tinta Piso, aplicação manual, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | [5 empty] | m² | 21.41
MÃO DE OBRA
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | R$ UNIT. | TOTAL
i | DER | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | h | 0.4 | - | 19.19 | 7.676
i | DER | 010140 | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | h | 0.5 | - | 22.74 | 11.37
MATERIAL
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | R$ UNIT. | TOTAL
i | DER | 037566 | TINTA PARA PISOS (LABOR) | L | 0.15 | - | 15.76 | 2.364
______________________________________________________________
Fabrício Benício de Brito
Engenheiro Civil – CREA: 014512/D
Secretário Municipal de Obras

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONTRATANTE |  |  | Prefeitura Municipal de Baixo Guandu | ENDEREÇO |  | Avenida 10 de Abril, Centro, BG, ES
VALOR DA OBRA |  |  | 211822.6572 | DATA |  | 2023-09-01
Revitalização do Viaduto - Avenida 10 de Abril
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Item | Orgão | Código | Discriminação | Und | Qtd | Preço Unitário com BDI (R$) | Preço Total (R$)
TOTAL | [6 empty] | 211822.6572
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 4036.47
1.1 | DER | 020352 | Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | ms | 3 | 1345.49 | 4036.47
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 15524.64
2.1 | DER | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 413.58 | 3308.64
2.2 | DER | 020339 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem | m² | 480 | 25.45 | 12216
3 | GUARDA-CORPOS | [5 empty] | 39635.8852
3.1 | DER | 010224 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² | 9.72 | 20.76 | 201.7872
3.2 | DER | 040806 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m² | 408.768 | 31.13 | 12725.01
3.3 | DER | 190417 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m² | 408.768 | 56.16 | 22956.52
3.4 | COMP. 01 | 210301 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2", h=1.2 m, tela de arame ondulada inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 8.1 | 463.28 | 3752.568
4 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | [5 empty] | 24808.68
4.1 | DER | 040802 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm) | m² | 34.2 | 175.07 | 5987.394
4.2 | DER | 040816 | Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m² | 34.2 | 18.41 | 629.622
4.3 | DER | 040809 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm) | m² | 34.2 | 531.92 | 18191.664
5 | PISO | [5 empty] | 29178.222
5.1 | DER | 010210 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m³ | 7.1425 | 332.09 | 2371.12
5.2 | DER | 130202 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m² | 357.124 | 72.13 | 25759.07
5.3 | DER | 040249 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 2.4 | 172.14 | 413.136
5.4 | DER | 040237 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 0.72 | 881.8 | 634.896
6 | PINTURA | [5 empty] | 96824.35
6.1 | DER | 190603 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m² | 620.444 | 26.33 | 16336.19
6.2 | DER | 010246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m² | 2614.9541 | 4.45 | 11636.53
6.3 | COMP. | 02 | Pintura sobre superfícies de concreto ou blocos de concreto com Tinta Piso, aplicação manual, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m² | 2614.9541 | 26.33 | 68851.63
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1814.41
7.1 | DER | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe IIB),incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 11.505 | 88.48 | 1018.4
7.2 | DER | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 796.01 | 796.01
______________________________________________________________
Fabrício Benício de Brito
Engenheiro Civil – CREA: 014512/D
Secretário Municipal de Obras

## DADOS (hidden)
ORGÃO | UNIDADES | TIPO
DER | und | c
SINAPI | m | i
| m² | s
m³
kg
ms
h
L
pt