## PAVIMENTAÇÃO (hidden)
| Obra | Pavimentação e Drenagem do Acesso ao Hotel Aroso, Acesso ao Restaurante Vausgama, Acesso Centro de Eventos Morangão a BR 262 e Galeria/ Ponte
| Endereço | BR 262, Km 89 - Pedra Azul - Domingos Martins - ES
| Distrito |  |  |  | Data:
Código | Item | Especificação | unid. | Quant. | Preço
[5 empty] | Unitário | Total
0 | 1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 18270.64
| 2 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ACESSO A BR 262 ATÉ AV MODOLO |  |  |  | 84584.04
| 3 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BR 262 KM 89 ATÉ ENTRADA DO HOTEL AROSO |  |  |  | 504149.47
| 4 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BR 262 ATÉ ENTRADA DO RESTAURANTE VAUSGAMA |  |  |  | 703902.58
| 5 | CONSTRUÇÃO DE GALERIA/ PONTE |  |  |  | 230714.88
1541621.61
OBSERVAÇÕES DA SECRETARIA SOLICITANTE DO ORÇAMENTO
Note on D14: Nesta coluna, insira a especificação completa dos serviços a serem executados
Note on H16: As células sombreadas contêm fórmulas e são automaticamente calculadas pelo Microsoft Excel. NÃO insira nenhuma informação nelas.
Dados da Obra
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Valor Total
Prefeitura municipal de Domingos Martins
Rua Bernardino Monteiro, nº 22- Centro
Domingos Martins, Es-CEP 29.260-000
Tel.(27)3268-1344- (27)3268-3179
Aprovação
Observações
-TABELA SINAPI- DATA BASE FEVEREIRO /2014-BDI 25% - COM DESONERAÇÃO
- TABELA SICRO - DATA BASE NOVEMBRO/2013 - BDI 25%
- TODOS OS ITENS POSSUEM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA EM ANEXO
Aracê
Melgaço
Paraju
Santa Isabel
Sede
SECOBU
SECINT
SECEDU
SECSAU
SECAGP
SECTUR
SECADM
SECFIN
ASSGAB

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: RECAPEAMENTO COM CBUQ
LOCAL: DIVERSAS RUAS, CENTRO, BAIXO GUANDU-ES
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | PRAZOS
|  |  |  | 1º MÊS | % | 2º MÊS | % | 3º MÊS | %
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | 15826.35 | 1.622% | 15826.35 | 100% | 0 |  | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | 760847.49 | 77.96% | 228254.247 | 30% | 304338.996 | 40% | 228254.247 | 30%
0
3 | TRANSPORTE | 189191.38 | 19.39% | 56757.414 | 30% | 75676.552 | 40% | 56757.414 | 30%
0
4 | RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM | 10082.25 | 1.033% | 3024.675 | 30% | 4032.9 | 40% | 3024.675 | 30%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL SIMPLES |  | 975947.47 | 100% | 303862.686 | 31.14% | 384048.448 | 39.35% | 288036.336 | 29.51%
TOTAL ACUMULADO |  | 975947.47 | 100% | 303862.686 | 31.14% | 687911.134 | 70.49% | 975947.47 | 100%
JOÃO LUIZ DE PADUA KOEHLER
Engenheiro Eletricista / Produção Civil
CREA 2.202/D CPF 574.785.707-04
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
R. Fritz Von Lutzow, 217 - Centro
Baixo Guandu - ES, CEP: 29.730-000
Fone: (27) 3732-8900