## Planilha Total - 2024
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
OS DADOS DE ENTRADA SÃO OS EM VERMELHO
Razão Social: | [7 empty] | CONFIRA OS PREÇOS DA PLANILHA DO DER, CASO ATUALIZE
CNPJ: | [7 empty] | CASO AUMENTE A QUANTIDADE DE TRECHO, É NECESSÁRIO CRIAR CÓPIAS DAS PLANILHAS E SOMAR NO TOTAL TOTAL DE CADA ITEM
Inscrição Estadual: | [7 empty] | O CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO É NECESSÁRIO ALTERAR CONFORME AUMENTAR/DIMINUIR A EXTENSÃO
Endereço:
Validade da Proposta:
E-mail:
Telefone:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VIAS VICINAIS COM APIS E PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL
Espessura de reparo (m) |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.2
Espessura regularizada inclusive ajuste de terraplenagem |  |  | 0.05
Largura da via (m) |  |  | 7
Trecho |  | Descrição do trecho | Extensão do Trecho |  | m² | m³
1 |  | Acesso à Vila do Bananal | 10.8 |  | 75600 | 15120
Total |  |  | 10.8 |  | 75600 | 15120
Item | Referencial | Descrição dos Serviços | Unid | Qtde | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | SERVIÇOS DE CONFORMAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO GREIDE DA VIA
42547 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora (Bota-fora da limpeza) | m³ | 300 | 2.75 | 825
40230 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | m³ | 23351.328 | 5.3 | 123762.03
43340 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Compactação de Aterro 100% PI | m³ | 19459.44 | 10.88 | 211718.7
60019 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Transporte, carga e transporte Local com DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (1,672XP + 1,848XR + 2,933) (Bota-fora da limpeza) | T | 300 | 10.4538 | 3136.15
60019 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Transporte, carga e transporte Local com DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) (1,672XP + 1,848XR + 2,933) (Jazida para pista) | T | 31135 | 10.4538 | 325480.19
SUBTOTAL | [5 empty] | 664922.07
2 | SERVIÇOS DE DRENAGEM
40530 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m | Ud | 8 | 1638.25 | 13106
41333 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m) | Ud | 9 | 3502.85 | 31525.65
40531 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | Ud | 1 | 2731.16 | 2731.16
41334 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) | Ud | 1 | 4432.41 | 4432.41
40431 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 42 | 523.32 | 21979.44
41161 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Caixa boca de lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m | Ud | 1 | 6817.2 | 6817.2
40670 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação | m | 400 | 93.94 | 37576
40703 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm | m | 40 | 197.91 | 7916.4
40659 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive caiação | m | 21600 | 74.9 | 1617840
40641 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita | m | 20 | 173.53 | 3470.6
40673 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Entrada para descida d'água EDA-01 | Ud | 9 | 110.9 | 998.1
40706 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto | m | 20 | 508.44 | 10168.8
40678 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal | m | 20 | 518.96 | 10379.2
40743 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Limpeza e desobstrução de BSTC e BSCC | m | 117 | 24.66 | 2885.22
40723 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Enrocamento de pedra jogada inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra | m³ | 30 | 165.26 | 4957.8
SUBTOTAL | [5 empty] | 1776783.98
3 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
41579 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 6 | 991.49 | 5948.94
41546 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 4 | 458.59 | 1834.36
41547 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | h | 4 | 361.58 | 1446.32
41495 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Mobilização e desmobilização de container até 50km | Ud | 6 | 1222.37 | 7334.22
41544 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 10 | 704.68 | 7046.8
SUBTOTAL | [5 empty] | 23610.64
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
111882 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Regularização e Compactação de Solos com adição de Aditivo Permutador Iônico de Solo (APIS) - 65% do trecho | m² | 49140 | 37.21 | 1828499.4
SUBTOTAL | [5 empty] | 1828499.4
5 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
40817 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 75600 | 10.87 | 821772
40831 | DER-ES - out/2024 S/Desoneração | T.S.B.D. com capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita | m² | 75600 | 33.64 | 2543184
SUBTOTAL | [5 empty] | 3364956
6 | ADMINISTRAÇÃO
100390 | COMPOSIÇÃO | Administração Local | mês | 6 | 69335.11 | 416010.66
SUBTOTAL | [5 empty] | 416010.66
TOTAL | [5 empty] | 8074782.75
QUADRO RESUMO
Item | Descrição |  | Und | Qtde | Preço Unitario | Preço Total
1 | Serviços de complementação de rede de drenagem, manutenção de base com Aditivo Permutador Ionico de Solos e pavimentação com tratamento superficial |  | m2 | 75600 | 106.8093 | 8074782.75

## Cro_Fisico_Finan_T1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Trecho: | Acesso à Vila do Bananal
Extensão (km): | 10.8
DISCRIMINAÇÃO | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO - DIAS
| (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
Serviços de conformação e regularização do greide da via | 664922.07 | 166230.51 | 166230.51 | 166230.51 | 166230.51
|  | 25% | 25% | 25% | 25%
Serviços de drenagem | 1776783.98 | 533035.19 | 533035.19 | 355356.79 |  | 177678.39 | 177678.39
|  | 30% | 30% | 20% |  | 10% | 10%
Instalação de Canteiro | 23610.64 | 23610.64
100%
Serviços Complementares | 1828499.4 | 182849.94 | 731399.76 | 548549.82 | 182849.94 | 182849.94
|  | 10% | 40% | 30% | 10% | 10%
Serviços de Pavimentação | 3364956 | 336495.6 | 1345982.4 | 1009486.8 | 336495.6 | 336495.6
|  | 10% | 40% | 30% | 10% | 10%
Administração Local | 416010.66 | 41601.06 | 41601.06 | 41601.06 | 41601.06 | 41601.06 | 208005.33
|  | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7%
TOTAL | 8074782.75
TOTAL MENSAL |  | 1283822.94 | 2818248.92 | 2121224.98 | 727177.11 | 738624.99 | 385683.72
TOTAL ACUMULADO |  | 1283822.94 | 4102071.86 | 6223296.84 | 6950473.95 | 7689098.94 | 8074782.66

## Administração Local
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO
Data Base: out/2024 -DER/ES - S/Desoneração E SICRO out/2024
Serviço: 100390 - Administração Local de obra
Unidade: MÊS
(A)Equipamento | Código padrão | Quantidade | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Custo Horário
Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW | E9125 | 1 | 1 | 0 | 83.9166 |  | 62.0939 |  | 86.76
Veículo leve - 53 kW | E9512 | 2 | 1 | 0 | 45.252 |  | 33.5556 |  | 93.58
(A)Total MÊS: | [7 empty] | 5410.2
(B)Mão-de-Obra | Código padrão | Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/mês | Consumo |  |  |  | Custo Mensal com enc |  | 0.75
Engenheiro coordenador | 20073 | 0 | 84.04 | 18342.15 | 1 |  |  |  | 33756.89
Auxiliar de Engenharia | 20024 | 0 | 84.04 | 5588.48 | 1 |  |  |  | 10285.03
Encarregado Geral | 20002 | 2.26 | 157.27 | 2552 | 1 |  |  |  | 6771.6246
(B)Total: | [7 empty] | 50813.5446
200
Custo mensal (A) + (B) + (C) | [5 empty] | 56223.74
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [5 empty] | 56223.74
BDI: 23,32% | [7 empty] | 13111.37
Preço Unitário Total | [7 empty] | 69335.11 |  | 69335.11